Table of Contents

目　錄

（請在 Word 中按 Ctrl+A → F9 更新目錄）

# #01 工作計畫書

案號： L0215P2010U ｜ 版本： 1.0 ｜ 日期： 中華民國 115 年 國營臺灣鐵路股份有限公司 AI 客服系統建置案 文件格式：A4 直式橫書｜總包價法｜履約期程 270 日曆天

## 第一章　專案概述與履約範圍

### 1.1 專案背景

國營臺灣鐵路股份有限公司（以下簡稱台鐵）為提升旅客服務品質與客服作業效率，辦理「AI 客服系統建置案」（案號 L0215P2010U），於既有客服體系中導入人工智慧技術，建置智慧語音應答（AI-IVR）、AI 虛擬客服（AI-Agent）、智慧質檢（AI-QI）等核心功能，介接既有 PSTN/WebCall/數位客服通道，全面採用開源技術堆疊，以地端高可用（HA）雙機架構部署於台鐵機房。

本案履約期程為機關通知次日起 270 日曆天，採總包價法，分四期付款。本工作計畫書為第一期交付項目（D+30），作為後續 12 份交付文件之綱領性指引。

### 1.2 專案目標

| 目標面向 | 具體目標 | 量化指標 |
| --- | --- | --- |
| 服務效率 | AI 承接第一線旅客諮詢，釋放人工座席處理複雜案件 | AI-IVR / AI-Agent 應答正確率 ≥85% |
| 回應速度 | 旅客說完（VAD 偵測語音結束）至系統回覆首字播出 | ≤5,000ms |
| 通道容量 | 語音與文字通道同時服務能力 | 語音 ≥30 埠、文字 ≥30 埠 |
| 語音辨識 | 中英文混合語音轉文字辨識 | STT 正確率 ≥85%（200 音檔，中英 4:1） |
| 品質管理 | 客服錄音自動轉寫、評分、異常偵測 | 15 分鐘錄音 → ≤5 分鐘完成質檢報告 |
| 後送管理 | 後送案件自動分類與優先級判定 | 分類準確率 ≥85% |
| 系統穩定 | 全年不間斷營運 | 可用率 ≥99%/季、MTTR ≤4 小時（含假日） |

### 1.3 系統邊界定義

本案建置範圍涵蓋 10 大子系統，對應 48 項功能需求（FR-IVR-001 ~ FR-ADM-005）、45 個軟體模組：

| # | 子系統 | 代碼 | 功能需求數 | 主要功能說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧語音應答系統 | AI-IVR | 7（FR-IVR-001~007） | 語音通道整合、智慧應答、多輪對話、真人轉接、DTMF、滿意度、防護 |
| 2 | 語音識別系統 | STT | 3（FR-STT-001~003） | 即時中英文轉寫、意圖辨識、VAD 斷點偵測 |
| 3 | 語音合成系統 | TTS | 2（FR-TTS-001~002） | 即時語音合成、動態選單語音生成 |
| 4 | 大型語言模型 | LLM | 8（FR-LLM-001~008） | GPU 推論、語意理解、上下文對話、知識庫管理、後送分析 |
| 5 | AI 虛擬客服 | AI-Agent | 8（FR-AGT-001~008） | 數位通道、向量資料庫、RAG 問答、引用標註、SMS、持續優化 |
| 6 | 智慧質檢系統 | AI-QI | 7（FR-QI-001~007） | 多格式匯入、語音轉寫、自訂規則、靜音偵測、情緒分析、警報、報表 |
| 7 | 查詢及報表 | RPT | 3（FR-RPT-001~003） | 統計分析、儀表板、客製報表（保固期 ≥10 個） |
| 8 | 簡訊服務 | SMS | （含於 FR-AGT-007） | 雙備援 SMS 收發、AI 自動回覆同步通知、紀錄保留 ≥5 年 |
| 9 | 值機平台 | WS | 5（FR-WS-001~005） | 座席操作、AI 知識輔助、對話摘要、督導監控、狀態管理 |
| 10 | 管理後台 | ADM | 5（FR-ADM-001~005） | 系統參數、帳號權限（RBAC）、監控儀表板、日誌稽核、知識庫管理 |

### 1.4 架構原則

本案採六層式架構（AD-001），將 AI 功能模組獨立於既有系統之外，確保零衝擊介接：

- 基礎設施層：正式環境 2+2+2 伺服器 ＋ 測試環境 1+1 伺服器，42U 機櫃，RPS 冗餘電源

- 平台安全層：CNS 27001 控制措施、RBAC + AD/LDAP 整合、TLS 1.3 傳輸加密、AES-256 儲存加密

- 資料管理層：PostgreSQL 16 + TimescaleDB（關聯）、Qdrant（向量）、Redis 7（快取）

- AI 服務層：Llama 3.1 8B-Instruct AWQ + vLLM（LLM）、Whisper large-v3 + faster-whisper（STT）、Coqui XTTS-v2（TTS）、multilingual-e5-large（Embedding）

- 通道接入層：PJSIP SIP/RTP stack、CRM Gateway REST/WebSocket、SMS Gateway

- 使用者層：值機平台（React 18 / Material UI（MUI））、管理後台、旅客端 Web/App

GPU 資源分配依 AD-002 規劃：GPU#0 專責 LLM 推論，GPU#1 負責 Embedding + 質檢 + 擴充預留；STT/TTS 以 CPU 推論（AD-003），避免與 LLM 搶奪 GPU 資源。部署方式採 Docker Compose（AD-006），降低台鐵後續維運門檻。

### 1.5 既有系統介接範圍

本案採 SIP/RTP fork 方式介接既有語音系統（AD-007），不修改 MES Server 既有設定，AI-IVR 為新增獨立模組，被動接收語音流副本：

| 既有系統 | 介接方式 | 配合事項 |
| --- | --- | --- |
| PSTN E1 VoIP Gateway | SIP Trunk + RTP fork | 現有 1 條 E1（30 B-channel），AI-IVR 接收 fork 副本，不佔用 B-channel |
| WebCall SBC（雙備援） | SIP Trunk（failover） | AI-IVR 支援雙 SBC 註冊，自動偵測切換 |
| MES Server（話務/錄音） | RTP fork + API | 通話分配與錄音來源 |
| 行政交換機（02-2381-5226） | 類比 → VoIP Gateway → MES → AI-IVR | G.711 編碼轉換，語音品質損失極小 |
| CRM Gateway | REST / WebSocket API | 數位文字客服訊息通道 |
| AD（Active Directory） | LDAP | 人員帳號驗證與權限 |
| 訂票紀錄查詢系統 | API（規格待取得） | LLM 串接即時查詢票務資訊 |
| 時刻表查詢系統 | API（規格待取得） | LLM 串接即時查詢班次資訊 |
| 後送案件系統 | API | AI 分析結果透過 API 推送，不修改現有 225 位外點人員操作介面 |

### 1.6 合規遵循聲明

本案全程遵循以下強制性規範，各章節之設計、開發、測試、交付均以此為前提：

- 繁體中文：所有文件、系統介面、AI 回覆全採繁體中文，交付前以自動化腳本掃描簡體字元與大陸慣用語

- 人員國籍：全員（含分包人員）為中華民國籍，全員簽署適任性查核同意書（契約附件 10）

- 產品產地：所有軟硬體（含零組件）不得為大陸地區品牌或大陸地區製造，逐項品牌與產地驗證

- 地端部署：全部系統與資料部署於台鐵機房，禁止跨境傳輸，附資料所在地切結書

- 資安標準：符合 CNS 27001、資通安全管理法，填報資安防護基準查核表（附件 16）

- 個資保護：旅客個資加密儲存、去識別化、存取日誌保留 ≥6 個月、最小權限原則

- 異常切換：系統異常時立即切換人工客服，不影響正常運作

- 授權延續：全採開源方案，契約期滿未續購可繼續使用到期前最後更新版本

- API 規範：涉及共通性 API 開發或整合者，依國家發展委員會「共通性應用程式介面規範」辦理

- 設備新品：所有設備須為決標日前 1 年內新品

- 文件格式：A4 直式橫書，附頁次，案號 L0215P2010U

### 1.7 專案溝通與會議管理

本案採每週進度會議 + 月檢討報告制度，由專案經理統籌。每週進度會議紀錄於 3 個工作日內提交台鐵備查。重大議題（範圍變更、技術障礙、逾期風險）於 24 小時內以書面通報台鐵專案負責人。

### 1.8 開源軟體管理策略

本案全採開源方案（AD-008），針對開源軟體之風險管控，建立以下備案方案矩陣：

| 開源元件 | 授權類型 | 風險評估 | 備案方案 | 切換時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Llama 3.1 8B-Instruct AWQ | Meta Llama 3.1 Community License | 低（Meta 持續維護、社群活躍） | Llama 3.1 70B-Instruct AWQ 4-bit / Taiwan-LLM | 1 週 |
| Whisper large-v3 | MIT | 低（OpenAI 持續維護） | Whisper 社群 fork | 2 天 |
| Coqui XTTS-v2 | MPL 2.0 | 中（Coqui AI 已停業，模型已開源） | MeloTTS（MIT）/ Piper（MIT） | 2 週 |
| multilingual-e5-large | MIT | 低（Microsoft Research 維護） | gte-large（thenlper，MIT） | 1 天 |
| vLLM | Apache 2.0 | 低（UC Berkeley + 社群活躍） | — | — |
| Qdrant | Apache 2.0 | 低（Qdrant GmbH 商業化營運） | — | — |
| PJSIP | GPL-2.0 | 低（Teluu Inc. 持續維護） | — | — |

管控機制： 1. 所有開源元件之原始碼與模型權重納入第十一項交付物（原始程式碼光碟），確保台鐵保有完整副本 2. 每月檢視上游社群活躍度（commit 頻率、issue 回應率），異常時啟動備案評估 3. GPL 授權元件（PJSIP、Keepalived）以獨立 Docker 容器隔離運行，透過 gRPC/API 與其他模組通訊，避免 GPL 授權傳播

### 1.9 知識產權與授權延續

本案所開發之應用程式碼著作權歸台鐵所有（依契約§8 規定），開源元件依各自授權條款使用。契約期滿後，台鐵可繼續使用到期前最後更新版本之所有軟體（含 AI 模型權重），無額外授權費用。

### 1.10 GPU 同等品認定策略

本案指定 NVIDIA L40S 48GB 或同等品。同等品須同時符合以下三項基準：

| 基準項目 | 最低要求 | L40S 原廠規格 |
| --- | --- | --- |
| VRAM 容量 | ≥48GB | 48GB GDDR6 ECC |
| FP16 推論效能 | ≥362 TFLOPS | 362.05 TFLOPS（Tensor Core，含稀疏性） |
| 品牌/產地 | 非大陸品牌且非大陸製造 | NVIDIA（美國設計／台灣製造） |

效能驗證方式： 以 vLLM 引擎執行 Llama 3.1 8B-Instruct AWQ 推論 benchmark（128 input + 64 output token，batch size=30），throughput 須達 L40S 基準值之 95% 以上。測試報告由廠商於交貨時提供。

合規替代方案： 若 L40S 缺貨，NVIDIA A6000 Ada（48GB）為已知合規替代品。其他候選品須於採購前提交規格比對表供台鐵審核。

## 第二章　工作項目與分解結構（WBS）

### 2.1 專案分期架構

本案 270 日曆天劃分為四大階段，對應四期付款里程碑：

| 階段 | 期間 | 主要工作 | 付款期 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1：啟動與規劃 | D+1 ~ D+30 | 需求訪談、工作計畫書 | 第一期 | 10% |
| Phase 2：設計與開發 | D+31 ~ D+180 | 系統分析、程式設計規格、開發、硬體安裝、教育訓練計畫 | 第二期 | 30% |
| Phase 3：測試與驗收 | D+181 ~ D+240 | 整合測試、UAT、資安檢測、教育訓練執行 | 第三期 | 50% |
| Phase 4：上線與結案 | D+241 ~ D+270 | 正式上線、結案報告 | 第四期 | 10% |

### 2.2 WBS 工作分解結構（展開至第三層）

| WBS 編號 | 工作項目 | 期程 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 台鐵 AI 客服系統建置案 | D+1 ~ D+270 |
| 1.1 | Phase 1：啟動與規劃 | D+1 ~ D+30 |
| 1.1.1 | 專案啟動 |  |
| 1.1.1.1 | 簽約暨開工會議 |  |
| 1.1.1.2 | 專案管理環境建置（版控/CI/溝通平台） |  |
| 1.1.1.3 | 團隊進場與保密/適任性文件簽署 |  |
| 1.1.2 | 需求訪談 | D+5 ~ D+25 |
| 1.1.2.1 | Week 1：現場觀摩與系統盤點（每日半天） |  |
| 1.1.2.2 | Week 2：功能需求訪談（每日全天，逐模組） |  |
| 1.1.2.3 | Week 3：非功能/資安/介接訪談 + 需求確認會議 |  |
| 1.1.2.4 | 既有廠商三方會議（MES/CRM API 規格取得） |  |
| 1.1.3 | 硬體採購啟動 |  |
| 1.1.3.1 | 硬體規格確認與報價比價 | D+1 ~ D+7 |
| 1.1.3.2 | 產地合規驗證與下單 | D+7 ~ D+14 |
| 1.1.3.3 | 交期追蹤管理 |  |
| 1.1.4 | 工作計畫書撰寫與交付（#01） | D+30 |
| 1.1.4.1 | 文件撰寫 |  |
| 1.1.4.2 | 內部審查 |  |
| 1.1.4.3 | 提交台鐵 |  |
| 1.2 | Phase 2：設計與開發 | D+31 ~ D+180 |
| 1.2.1 | 系統分析與設計 | D+31 ~ D+80 |
| 1.2.1.1 | 功能需求規格定義（48 項 FR 細化） |  |
| 1.2.1.2 | 非功能需求規格（效能/資安/可用性） |  |
| 1.2.1.3 | 系統架構設計（六層式架構 AD-001） |  |
| 1.2.1.4 | 資料庫設計（PostgreSQL/Qdrant/Redis） |  |
| 1.2.1.5 | API 介面設計（依國發會共通性 API 規範） |  |
| 1.2.1.6 | 系統分析報告書（#02）與程式設計規格報告書（#03）交付 | D+80 |
| 1.2.2 | 教育訓練與測試計畫 | D+60 ~ D+100 |
| 1.2.2.1 | 教育訓練計畫書撰寫（#04） | D+100 |
| 1.2.2.2 | 測試計畫書撰寫（含壓測與資安檢測，#05） | D+100 |
| 1.2.3 | 硬體安裝與環境建置 | D+50 ~ D+80 |
| 1.2.3.1 | 硬體到貨驗收與上架（SI 分包） |  |
| 1.2.3.2 | OS/RAID/網路基礎設定（SI 分包） |  |
| 1.2.3.3 | Docker 環境建置與 AI 模型部署 |  |
| 1.2.3.4 | SIP/VoIP 介接設定（SI 分包） |  |
| 1.2.4 | 核心 AI 開發 | D+60 ~ D+160 |
| 1.2.4.1 | LLM 推論引擎部署與繁中微調（vLLM + Llama 3.1 8B-Instruct AWQ） |  |
| 1.2.4.2 | STT 引擎部署與台鐵專屬詞庫建立（faster-whisper） |  |
| 1.2.4.3 | TTS 引擎部署與語音風格調校（Coqui XTTS-v2） |  |
| 1.2.4.4 | RAG 管線建置（Qdrant + multilingual-e5-large） |  |
| 1.2.4.5 | 智慧質檢引擎開發（語音轉寫 + 規則評分 + 情緒分析） |  |
| 1.2.4.6 | 知識庫內容建置（盤點、整理、匯入、驗證） |  |
| 1.2.5 | 應用系統開發 | D+80 ~ D+170 |
| 1.2.5.1 | AI-IVR 對話管理引擎（多輪對話/轉接/DTMF） |  |
| 1.2.5.2 | AI-Agent 文字客服引擎（RAG 問答/引用標註/個性化） |  |
| 1.2.5.3 | 後端 API 開發（FastAPI，REST 外部 + gRPC 內部） |  |
| 1.2.5.4 | 值機平台前端開發（React 18 / Material UI（MUI） / RWD） |  |
| 1.2.5.5 | 管理後台前端開發（參數設定/帳號權限/監控儀表板） |  |
| 1.2.5.6 | SMS 整合與後送案件分析 |  |
| 1.2.5.7 | 報表模組開發（統計分析/儀表板） |  |
| 1.2.6 | 第二期交付文件 | D+180 |
| 1.2.6.1 | 軟硬體清單及系統架構圖（#06） |  |
| 1.2.6.2 | 軟體使用及維護手冊（#07） |  |
| 1.2.6.3 | 系統上線執行計畫書（#08） |  |
| 1.2.7 | HA 雙機架構建置 |  |
| 1.2.7.1 | Active-Active 負載分攤配置（Keepalived + VIP） |  |
| 1.2.7.2 | Redis 共享 Session |  |
| 1.2.7.3 | Failover 自動切換驗證（≤5 秒完成切換） |  |
| 1.3 | Phase 3：測試與驗收 | D+181 ~ D+240 |
| 1.3.1 | 整合測試與 UAT |  |
| 1.3.1.1 | 單元測試與模組整合測試 |  |
| 1.3.1.2 | 端對端功能測試（48 項 FR 逐項驗證） |  |
| 1.3.1.3 | KPI 驗證測試（200 題語音/200 題文字/200 音檔 STT/200 筆後送） |  |
| 1.3.1.4 | 壓力測試（尖峰日量 2 倍：語音 2,334 通/日、文字 400 筆/日） |  |
| 1.3.2 | 資安檢測（資安分包） |  |
| 1.3.2.1 | 弱點掃描 |  |
| 1.3.2.2 | 滲透測試（OWASP Top 10 + SIP 協定安全） |  |
| 1.3.2.3 | 源碼檢測（SAST + SCA 第三方元件掃描） |  |
| 1.3.3 | 教育訓練執行 |  |
| 1.3.3.1 | Pilot 種子訓練：種子值機員 5 人 12hr + 管理者 Pilot 6hr | D+200 ~ D+210 |
| 1.3.3.2 | 正式值機訓練：值機 25 人分 4 批 + 督導 2 人，36hr/批 | D+210 ~ D+230 |
| 1.3.3.3 | 管理者正式訓練：IT 維運 6 人分 2 批，12hr/批 | D+220 ~ D+235 |
| 1.3.4 | 第三期交付文件 | D+240 |
| 1.3.4.1 | 測試報告書（含壓測與資安檢測，#09） |  |
| 1.3.4.2 | 程式設計書（#10） |  |
| 1.3.4.3 | 原始程式碼光碟（#11） |  |
| 1.3.4.4 | 教育訓練執行報告書（#12） |  |
| 1.4 | Phase 4：上線與結案 | D+241 ~ D+270 |
| 1.4.1 | 正式上線 |  |
| 1.4.1.1 | 上線前檢核（Go/No-Go 決策） |  |
| 1.4.1.2 | 灰度上線（10% → 30% → 100% 三階段漸進上線） |  |
| 1.4.1.3 | 全量上線與穩定性觀察 |  |
| 1.4.2 | 結案報告撰寫（#13） | D+270 |
| 1.4.3 | 保固期啟動準備 |  |
| 1.4.3.1 | 24/7 監控機制移交（Prometheus + Grafana） |  |
| 1.4.3.2 | 備品確認（SSD/RAM/電源各備 1 套於台鐵機房） |  |

### 2.3 RACI 矩陣

下表定義各工作包之權責分工。欄位代碼對照如下：

角色代碼： PM＝專案經理兼系統架構師、AI-1＝AI/ML 工程師（LLM+RAG）、AI-2＝AI/ML 工程師（STT+TTS+QI）、BE＝後端工程師、FE＝前端工程師、TW＝技術文件寫手、SI＝SI 分包團隊、SEC＝資安分包團隊、TRA＝台鐵承辦單位

RACI： R＝Responsible（執行者）、A＝Accountable（當責者）、C＝Consulted（諮詢）、I＝Informed（知會）

| WBS 工作包 | PM | AI-1 | AI-2 | BE | FE | TW | SI | SEC | TRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 專案啟動 | R/A | I | I | I | I | I | I | — | C |
| 1.1.2 需求訪談 | R/A | C | C | I | I | I | — | — | C |
| 1.1.3 硬體採購 | A | — | — | — | — | — | R | — | C |
| 1.1.4 工作計畫書 | A | C | C | C | — | R | — | — | I |
| 1.2.1 系統分析設計 | R/A | C | C | C | C | I | — | — | C |
| 1.2.2 訓練/測試計畫 | A | C | C | C | — | R | — | C | I |
| 1.2.3 硬體安裝環境建置 | A | C | — | C | — | — | R | — | C |
| 1.2.4 核心 AI 開發 | A | R | R | C | — | — | — | — | I |
| 1.2.5 應用系統開發 | A | C | C | R | R | — | — | — | — |
| 1.2.6 第二期交付文件 | A | C | C | C | C | R | C | — | I |
| 1.2.7 HA 架構建置 | R | — | — | C | — | — | C | — | — |
| 1.3.1 整合測試/UAT | A | C | C | R | C | I | — | — | C |
| 1.3.2 資安檢測 | A | — | — | C | — | — | — | R | I |
| 1.3.3 教育訓練執行 | A | C | C | — | — | R | — | — | C |
| 1.3.4 第三期交付文件 | A | C | C | C | C | R | — | C | I |
| 1.4.1 正式上線 | R/A | C | C | C | C | — | C | — | C |
| 1.4.2 結案報告 | A | C | C | C | C | R | — | — | I |

核心工作（AI 模型部署與調校、軟體開發、專案管理、文件交付、教育訓練）全由廠商核心團隊 6 人執行。SI 分包範圍限於硬體採購安裝、SIP/VoIP 介接設定、機房佈線（估計 2~3 人依需求進場，佔預算 8~10%）。資安分包範圍限於弱點掃描、滲透測試、源碼檢測（估計 1~2 人，Phase 3 進場，佔預算 3~5%）。分包合計不超過總預算 15%，符合契約對核心工作自做之要求，且不得分包予陸資資訊服務業者。

### 2.4 交付物相依性分析

下圖標示 13 份交付文件之前後依賴關係，虛線表示可平行作業：

| 文件 | 交付日 | 前置文件 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| #01 工作計畫書 | D+30 | （無） | 綱領性文件，為所有後續文件之基礎 |
| #02 系統分析報告書 | D+80 | #01 | 依工作計畫書展開需求分析 |
| #03 程式設計規格報告書 | D+80 | #01 | 與 #02 平行撰寫 |
| #04 教育訓練計畫書 | D+100 | #02 | 依系統分析結果規劃訓練內容 |
| #05 測試計畫書 | D+100 | #03 | 依程式設計規格規劃測試案例 |
| #06 軟硬體清單及系統架構圖 | D+180 | （無） | 與 #07、#08 平行推進 |
| #07 軟體使用及維護手冊 | D+180 | #04 | 依教育訓練計畫產出操作手冊 |
| #08 系統上線執行計畫書 | D+180 | #05 | 依測試計畫規劃上線流程 |
| #09 測試報告書 | D+240 | #05 | 測試計畫執行後之結果報告 |
| #10 程式設計書 | D+240 | （無） | 與 #09、#11、#12 平行交付 |
| #11 原始程式碼光碟 | D+240 | （無） | 與 #09、#10、#12 平行交付 |
| #12 教育訓練執行報告書 | D+240 | #07 | 依維護手冊執行訓練後之報告 |
| #13 結案報告 | D+270 | #09、#12 | 彙整全案成果 |

可平行作業組： - #02 與 #03（系統分析與程式設計規格，同為 D+80，由 PM 與後端工程師分工撰寫） - #04 與 #05（教育訓練計畫與測試計畫，同為 D+100，由技術文件寫手與後端工程師分工） - #06、#07、#08（軟硬體清單、維護手冊、上線計畫，同為 D+180，三份文件可平行推進） - #09、#10、#11、#12（第三期四份文件，D+240，測試與訓練可同步進行）

前後依賴鏈（關鍵路徑）：#01 → #02/#03 → #05 → #09（測試計畫→測試報告是最長依賴鏈）

## 第三章　專案時程規劃

### 3.1 主時程甘特圖（270 日曆天）

01_fig1

圖 3.1　主時程甘特圖（270 日曆天）

關鍵路徑以紅色標示，各期付款里程碑以菱形標示。

### 3.2 關鍵路徑分析

本案關鍵路徑（最長工期鏈，零浮時）：

| 順序 | 關鍵路徑節點 | 期程 | 天數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求訪談 | D+5 ~ D+25 | 20 |
| 2 | 系統分析 | D+31 ~ D+80 | 50 |
| 3 | 應用系統開發 | D+80 ~ D+170 | 90 |
| 4 | 系統整合與介接 | D+170 ~ D+180 | 10 |
| 5 | 整合測試 | D+180 ~ D+220 | 40 |
| 6 | KPI 驗證 | D+220 ~ D+235 | 15 |
| 7 | 測試報告交付 | D+240 | — |
| 8 | 上線 | D+241 ~ D+260 | 20 |
| 9 | 結案 | D+270 | — |

關鍵路徑上的風險節點與緩衝：

| 風險節點 | 風險說明 | 緩衝策略 | Buffer 天數 |
| --- | --- | --- | --- |
| D+25 需求訪談完成 | 台鐵承辦人排程可能延遲 | 密集 3 週策略（D+5~25），不拖成「每週 1 次」 | 5 天 |
| D+60 硬體到貨 | GPU 伺服器交期 4~6 週，全球缺貨風險 | 簽約後立即下單（D+1~7）；備案 A6000 Ada 48GB | 10 天 |
| D+80 #02/#03 交付 | 台鐵審查可能退件修正 | 每回合 5~7 天，最多 2 回合；預留 14 天 buffer | 7 天 |
| D+170 應用系統開發完成 | LLM 繁中微調可能需多輪迭代 | D+80 即開始開發，90 天開發週期 | 10 天 |
| D+240 #09 測試報告交付 | 資安檢測發現重大弱點需修復 | Phase 3 預留修復-重測週期 | 10 天 |

Phase 2（D+31~180）為最密集階段，包含 7 份交付文件與全部開發工作。本階段預留約 18 天整體 buffer（150 天有效工期 × 10% ≈ 15~18 天），透過功能需求 Must/Should/Could 分級機制管控範圍：若變更導致超時，優先裁減 Could 級功能，確保核心 KPI 項目如期交付。

### 3.3 風險登記冊

| # | 風險描述 | 機率(P) | 影響(I) | PxI | 風險等級 | 因應對策 | 負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 台鐵需求變更頻繁，影響開發時程 | 高 | 高 | 9 | 高 | 需求凍結機制：D+25 後變更需走 CCB 審查 | PM |
| R-02 | LLM 繁中回覆品質未達 85% 正確率 | 中 | 高 | 6 | 中 | D+60 即部署模型開始迭代，預留 100 天調校 | AI 工程師 |
| R-03 | SIP trunk 介接延遲（台鐵端 E1 排程） | 高 | 中 | 6 | 中 | D+30 即提交 E1 需求，採雙 SBC 備援 | 後端工程師 |
| R-04 | GPU 硬體交貨延遲 | 中 | 高 | 6 | 中 | 合約含交貨期限罰則，備案供應商預談 | PM |
| R-05 | 資安檢測發現高風險弱點 | 中 | 高 | 6 | 中 | 開發期每月執行 Trivy 掃描，提前修補 | 資安顧問 |
| R-06 | 知識庫內容品質不佳影響 RAG 正確率 | 中 | 高 | 6 | 中 | D+40 即啟動知識庫盤點，甲方指派窗口 | AI 工程師 |
| R-07 | 值機員抗拒 AI 系統 | 中 | 中 | 4 | 中 | Pilot 訓練種子人員先行，收集回饋 | PM |
| R-08 | 機房電力/散熱不足 | 低 | 高 | 3 | 低 | D+5 現勘確認電力與散熱容量 | SI 分包 |
| R-09 | 分包廠商人力異動超過 10% | 低 | 中 | 2 | 低 | 合約規定異動率 ≤10%，備援人力庫 | PM |
| R-10 | 測試環境與正式環境差異導致效能落差 | 中 | 中 | 4 | 中 | 壓力測試強制於正式環境執行 | 後端工程師 |

### 3.4 需求訪談時程（D+5 ~ D+25）

依據密集 3 週策略，訪談排程如下：

| 週次 | 日期區間 | 每日時長 | 訪談內容 | 出席人員（廠商） | 出席人員（台鐵） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | D+5 ~ D+9 | 半天 | 現場觀摩值機員操作流程、既有系統實際運作盤點、旅客來電類型統計分析 | PM + AI 工程師（≥3 人） | 客服中心主管、值機督導 |
| Week 2 | D+12 ~ D+16 | 全天 | 逐模組功能需求確認（AI-IVR、STT/TTS、LLM、AI-Agent、QI、WS、ADM、RPT），每模組半天 | PM + AI 工程師 + 後端（≥3 人） | 客服中心主管、值機督導、數位發展處承辦人 |
| Week 3 | D+19 ~ D+23 | 全天 | 非功能需求（效能/HA/資安）、介接規格（MES/CRM/訂票/時刻表 API）、資安需求、需求確認會議 | PM + AI 工程師 + 後端（≥3 人） | 數位發展處承辦人、資安承辦人、電務處窗口 |
| 彙整 | D+24 ~ D+25 | — | 需求訪談紀錄彙整、確認簽核 | PM | 承辦人 |

Week 1 現場觀摩重點：親眼觀察值機員實際操作、記錄旅客最常詢問的問題類型、了解尖峰時段（月量 20,000~35,000 通語音、4,000~6,000 筆文字）的應對方式、確認 25 席值機 + 2 席督導 + 同時在線 ~15 人的實際工作負荷。

既有廠商三方會議：建議台鐵於 Week 1 安排與既有客服系統維護廠商之三方會議，取得 MES Server RTP fork 設定規格、CRM Gateway API endpoint 與認證機制、E1 VoIP Gateway SIP Trunk 設定參數。本案在既有系統「旁邊」新增 AI 功能，不取代既有系統運作。

### 3.5 付款里程碑與交付物對照

| 付款期 | 比例 | 里程碑日 | 交付項目 | 交付文件編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 10% | D+30 | 工作計畫書 | #01 |
| 第二期 | 30% | D+80~D+180 | 系統分析報告書、程式設計規格報告書、教育訓練計畫書、測試計畫書、軟硬體清單及架構圖、軟體使用及維護手冊、系統上線執行計畫書 | #02~#08（共 7 份） |
| 第三期 | 50% | D+240 | 測試報告書、程式設計書、原始程式碼光碟、教育訓練執行報告書 | #09~#12（共 4 份） |
| 第四期 | 10% | D+270 | 結案報告 | #13 |

每份交付文件均預留修正 buffer：撰寫完成後，先經內部審查（2~3 天），提交台鐵審查（5~7 天/回合），如需修正最多 2 回合（合計 10~14 天），確保在付款里程碑日前完成。

### 3.6 容量規劃基線

為確保系統設計之效能目標可行，以下列出本案容量模型作為設計與測試之基線：

| 通道類型 | 月量 | 尖峰日量 | 尖峰併發 | 設計目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 語音（PSTN + WebCall） | 20,000~35,000 通 | 1,167 通 | 30 路 | 壓力測試 ≥2× 尖峰（2,334 通/日） |
| 文字（數位客服） | 4,000~6,000 筆 | 200 筆 | 30 路 | 壓力測試 ≥2× 尖峰（400 筆/日） |
| SMS 簡訊 | 2,500~7,000 則 | 233 則 | — | 雙備援 SMS 裝置 |
| 後送案件 | 600~700 件/月 | — | — | 自動分類 ≥85% 準確率 |

現況基線：接聽率 83%、30 秒接起率 64%、數位客服配對率 93%、轉接率 23%。AI 介入後目標：30 秒接聽率 ≥85%，AI 預估可獨立處理 60~70% 簡單查詢，釋放人工座席處理複雜案件。

### 本章引用編號清單

| 類別 | 編號 |
| --- | --- |
| 功能需求（FR） | FR-IVR-001007、FR-STT-001003、FR-TTS-001002、FR-LLM-001008、FR-AGT-001008、FR-QI-001007、FR-RPT-001003、FR-WS-001005、FR-ADM-001~005（共 48 項） |
| 架構決策（AD） | AD-001（六層式架構）、AD-002（GPU 分配）、AD-003（STT/TTS CPU 推論）、AD-004（Llama 3.1 8B-Instruct AWQ）、AD-005（HA Active-Active）、AD-006（Docker Compose）、AD-007（SIP/RTP fork）、AD-008（開源優先） |
| 攻擊面（ATK） | ATK-005（E1 介接）、ATK-012（機房電力散熱）、ATK-013（WBS/關鍵路徑/人力甘特圖）、ATK-017（分包比例與審查週期）、ATK-018（逾期風險與緩衝）、ATK-019（API 規格延遲）、ATK-024（文件格式合規） |
| 測試案例（TC） | 本章不展開個別 TC，詳見 #05 測試計畫書 |

## 第四章　軟體開發方法論

### 4.1 開發流程總覽

本案軟體開發採四階段瀑布式流程，搭配階段內迭代修正機制，確保每階段產出均經審查後方進入下一階段。四階段對應之交付文件與時程如下：

| 階段 | 期間 | 主要活動 | 對應交付文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、系統分析 | D+30 ~ D+80 | 需求確認、系統邊界定義、介面規格 | #02 系統分析報告書、#03 程式設計規格報告書 |
| 二、系統設計 | D+80 ~ D+130 | 元件設計、資料庫設計、API 規格、UI/UX 原型 | #04 教育訓練計畫書、#05 測試計畫書 |
| 三、程式撰寫 | D+100 ~ D+200 | 編碼實作、單元測試、AI 模型調校 | #06 軟硬體清單、#07 維護手冊、#08 上線計畫書 |
| 四、整合測試 | D+180 ~ D+240 | 系統整合、壓力測試、資安檢測、UAT | #09 測試報告書、#10 程式設計書、#11 原始碼光碟 |

階段二與階段三存在 30 天重疊（D+100 ~ D+130），此為刻意設計：當核心模組完成設計審查後，即可先行啟動編碼，縮短關鍵路徑。

### 4.2 階段一：系統分析（D+30 ~ D+80）

目標： 將 48 項功能需求（FR-IVR-001 ~ FR-ADM-005）轉化為可追溯的系統規格。

主要工作項目：

- 功能需求精化： 依需求訪談結果（詳見第三章 §3.2），逐項確認 48 項 FR 的業務規則、例外處理與邊界條件。每項 FR 均建立「FR → TC → M → P」四級追溯鏈，確保無遺漏。

- 介面需求定義： 針對 10 套既有系統介接（詳見第三章 §3.4），產出介面控制文件（ICD），包含：

  - CRM Gateway REST/WebSocket API 規格

  - MES Server RTP fork 參數（AD-007）

  - 訂票紀錄查詢系統、時刻表查詢系統 API 規格（待台鐵提供）

  - AD/LDAP 認證整合規格

- 非功能需求量化： 將契約 KPI 轉為可測試的技術指標——IVR/Agent 回應時間 ≤5,000ms 拆解為 VAD+STT+意圖 ≤1,200ms + LLM ≤2,500ms + TTS ≤800ms + 其餘 ≤110ms 之時間預算分配。

- 個資影響評估（PIA）： 盤點系統中所有旅客個資欄位（電話號碼、身分證字號、訂票紀錄），定義蒐集目的、處理方式、去識別化機制與保存期限，STT 輸出文字即時套用正則表達式遮罩。

產出物： #02 系統分析報告書（含需求規格說明）、#03 程式設計規格報告書。

### 4.3 階段二：系統設計（D+80 ~ D+130）

目標： 將系統規格轉化為可實作的元件設計與技術規格。

核心設計決策依據：

本案採六層式架構（AD-001），將 AI 服務層與既有系統隔離，確保零衝擊。GPU 資源分配策略為 GPU#0 專責 LLM 推論、GPU#1 負責 Embedding + 質檢 + 擴充預留（AD-002），避免即時推論與批次任務搶奪資源。STT/TTS 採 CPU 推論（AD-003），串流低延遲特性適合 CPU，GPU 資源保留給 LLM。

設計工作項目：

| 設計面向 | 內容 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 模組架構 | 45 個軟體模組（M-IVR-01 ~ M-ADM-05）之元件圖、介面定義、相依關係 | 架構師 |
| 資料庫設計 | PostgreSQL 16 資料模型（ER Diagram）、TimescaleDB 時序資料分割策略、Redis 快取結構 | 後端工程師 |
| AI Pipeline | LLM 推論鏈（vLLM + Llama 3.1 8B-Instruct AWQ）、RAG 檢索鏈（Qdrant + multilingual-e5-large）、STT/TTS 串流管線 | AI/ML 工程師 |
| API 規格 | 對外 REST API 依國發會共通性 API 規範設計（契約§2(四)）、對內 gRPC 高頻通訊介面 | 後端工程師 |
| UI/UX 原型 | 值機平台（WS）、管理後台（ADM）、旅客端對話介面之 Wireframe 與互動原型 | 前端工程師 |
| HA 架構 | Keepalived + VIP 實現 Active-Active 雙機（AD-005），Redis 共享 Session，Failover ≤5 秒 | 架構師 |

設計審查機制： 每個子系統設計完成後，由架構師主持內部設計審查（Design Review），確認與 FR 的追溯完整性，審查通過方可進入編碼階段。

產出物： #04 教育訓練計畫書、#05 測試計畫書（含壓力測試及資安檢測）。

### 4.4 階段三：程式撰寫（D+100 ~ D+200）

開發環境與工具鏈：

- 後端：Python 3.11+ / FastAPI，SIP 層採 PJSIP（pjsua2 Python binding）（AD-007）

- 前端：React 18+ / Next.js / Material UI（MUI）

- AI 推論：vLLM（LLM）+ faster-whisper（STT）+ Coqui XTTS-v2（TTS）

- 容器化：Docker Compose 部署（AD-006），不採用 Kubernetes，降低台鐵後續維運門檻

- 版本控制：Git，搭配 CI 自動化檢查（Linting、單元測試、簡體中文偵測）

開發分工與排程：

| 子系統 | 開發期間 | 負責人 | 關鍵 FR 涵蓋 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-IVR 語音核心 | D+100 ~ D+150 | AI/ML 工程師 A | FR-IVR-001007、FR-STT-001003、FR-TTS-001~002 |
| LLM + RAG 推論引擎 | D+100 ~ D+160 | AI/ML 工程師 B | FR-LLM-001~008 |
| AI-Agent 文字客服 | D+130 ~ D+170 | AI/ML 工程師 B + 後端工程師 | FR-AGT-001~008 |
| 智慧質檢（AI-QI） | D+150 ~ D+180 | AI/ML 工程師 A | FR-QI-001~007 |
| 值機平台（WS）+ 管理後台（ADM） | D+120 ~ D+180 | 前端工程師 | FR-WS-001005、FR-ADM-001005 |
| 報表（RPT）+ SMS 整合 | D+160 ~ D+190 | 後端工程師 | FR-RPT-001~003、FR-AGT-007 |
| 系統整合與介接 | D+170 ~ D+200 | 後端工程師 + SI 分包 | 各子系統 API 串接、SIP/RTP 介接 |

AI 模型調校策略：

- LLM： Llama 3.1 8B-Instruct AWQ 量化部署於 vLLM，以台鐵知識庫做 RAG prompt 調校，目標達成應答正確率 ≥85%（AD-004）

- STT： Whisper large-v3 搭配 faster-whisper 引擎，建立台鐵專屬詞庫（站名、車種、票種之 hotword boosting），目標中英文辨識率 ≥85%

- TTS： Coqui XTTS-v2 以台鐵指定語音風格進行 voice cloning 調校；備案方案 MeloTTS / Piper 已驗證可行，若 XTTS-v2 社群維護出現問題可即時切換

品質管控： 每個模組完成後執行單元測試，程式碼經 Code Review 後方可合併至主線。CI pipeline 自動執行簡體中文偵測腳本，掃描簡體字元與大陸慣用語（如「軟件→軟體」「服務器→伺服器」），確保 AI 生成內容符合繁體中文用語規範。

產出物： #06 軟硬體清單及系統架構圖、#07 軟體使用及維護手冊、#08 系統上線執行計畫書。

### 4.5 階段四：整合測試（D+180 ~ D+240）

測試層次與策略：

| 測試層次 | 期間 | 執行者 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統整合測試（SIT） | D+180 ~ D+210 | 後端工程師 + AI 工程師 | 子系統間介面驗證，含 10 套既有系統介接 |
| 壓力測試 | D+200 ~ D+220 | 後端工程師 | 尖峰日量 2 倍（語音 2,334 通/日、文字 400 筆/日）驗證 |
| 資安檢測 | D+200 ~ D+230 | 資安分包廠商 | 弱點掃描、滲透測試（OWASP Top 10 + SIP 協定安全）、源碼檢測（SAST + SCA） |
| 使用者驗收測試（UAT） | D+220 ~ D+240 | 台鐵承辦人 + 值機人員 | KPI 驗收（200 題 IVR/Agent、200 音檔 STT、200 筆後送分類） |

資安檢測由具 CREST/CEH 認證之資安分包廠商執行，涵蓋弱點掃描（Nessus/OpenVAS）、滲透測試及源碼檢測，並協助填報附件 16 資安防護基準查核表。

產出物： #09 測試報告書（含壓力測試及資安檢測）、#10 程式設計書、#11 原始程式碼光碟、#12 教育訓練執行報告書。

## 第五章　系統建置計畫

### 5.1 硬體配置總覽

本案硬體部署分為正式環境與測試環境，合計 11 台伺服器設備 + 2 座 42U 機櫃，全數部署於台鐵總公司機房。

正式環境（8 台 + 2 SMS + 1 機櫃）：

| 設備 | 數量 | CPU | RAM | 儲存 | GPU | 電源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-IVR 伺服器 | 2 | 16C ≥2.2GHz ×2 | DDR5 64GB+ | 960GB SSD ×3（RAID-5） | — | 800W RPS ×2 |
| AI 伺服器 | 2 | 16C ≥3.0GHz ×2 | DDR5 128GB+ | 960GB SSD ×3（RAID-5） | NVIDIA L40S 48GB ×2 | 1000W RPS ×2 |
| 管理/資安監控伺服器 | 2 | 16C ≥3.0GHz ×2 | DDR5 64GB+ | 960GB SSD ×3（RAID-5） | — | 800W RPS ×2 |
| SMS 簡訊收發裝置 | 2 | — | — | 256GB+ | — | — |
| 42U 機櫃 | 1 | ≥800mm 寬 × ≥1200mm 深 | — | — | — | — |

測試環境（3 台 + 1 SMS + 1 機櫃）：

| 設備 | 數量 | CPU | RAM | 儲存 | GPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-IVR 測試伺服器 | 1 | 8C ≥2.2GHz ×2 | DDR5 64GB+ | 600GB SAS ×3 | — |
| AI 測試伺服器 | 1 | 8C ≥2.2GHz ×2 | DDR5 64GB+ | 600GB SAS ×3 | L40S ×1 |
| SMS 測試裝置 | 1 | — | — | 256GB+ | — |
| 42U 機櫃 | 1 | 同正式環境規格 | — | — | — |

所有設備均須符合：決標日前 1 年內出產之新品、冗餘電源（RPS）、非大陸地區品牌及非大陸地區製造（含零組件如 RAM、SSD、LTE 模組），並於合約期限內（含保固）零件供應無虞。AI 伺服器保留 GPU 擴充空間。

### 5.2 機房環境需求

電力需求估算：

| 設備類型 | 單台功耗（W） | 數量 | 小計（W） |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 伺服器（含雙 L40S GPU，TDP 350W/卡） | ~2,000 | 2 | 4,000 |
| AI-IVR 伺服器 | ~800 | 2 | 1,600 |
| 管理/資安監控伺服器 | ~800 | 2 | 1,600 |
| 測試環境伺服器 | ~1,200 | 2 | 2,400 |
| SMS 裝置 + 網路設備 | ~400 | — | 400 |
| 合計 |  |  | ~10,000 |

全系統實際運行功耗約 8,000 ~ 10,000W，台鐵機房須提供至少 2 路獨立電力迴路（主路 + 備路），並確認 UPS 餘量可承載。散熱需求約 34,000 BTU/hr，須確認機房空調散熱餘裕。

機房配合事項： 42U 機櫃安裝位置（正式 1 座 + 測試 1 座）、電力迴路接引、網路佈線（管理 VLAN、服務 VLAN、資料 VLAN 分離）、KVM 延伸線路。SI 分包廠商負責機房佈線與硬體上架安裝。

### 5.3 硬體採購與建置時程

| 時間區間 | 活動 | 負責 |
| --- | --- | --- |
| D+1 ~ D+7 | 硬體規格確認、報價比價、產地合規驗證 | PM + SI 分包 |
| D+7 ~ D+14 | 下單採購（逐項驗證品牌、產地，確認非大陸品牌/製造） | SI 分包 |
| D+14 ~ D+50 | 出貨等待（GPU 伺服器交期通常 4 ~ 6 週） | SI 分包 |
| D+50 ~ D+60 | 到貨驗收、機櫃上架、RAID 設定、OS 安裝、基礎網路設定 | SI 分包 |
| D+60 ~ D+80 | 系統環境建置、Docker 容器部署、AI 模型初始化 | 核心團隊 |

交期風險管控： L40S GPU 可能面臨全球缺貨風險，建議投標階段即向經銷商確認交期與備貨狀況。若 L40S 缺貨，NVIDIA A6000 Ada（48GB）為合規替代方案，同等品認定基準為 VRAM ≥48GB、FP16 Tensor Core ≥362 TFLOPS（或同等以上）、非大陸品牌/製造，並以 vLLM 跑 Llama 3.1 8B-Instruct AWQ 之 throughput ≥ L40S 的 95% 作為效能驗證標準（詳見第一章 §1.10）。

### 5.4 系統部署架構

所有軟體服務以 Docker Compose 部署（AD-006），每台伺服器上的容器編排如下：

| 伺服器角色 | 部署之容器服務 |
| --- | --- |
| AI-IVR 伺服器 ×2 | PJSIP SIP UA、faster-whisper（STT）、Coqui XTTS-v2（TTS）、VAD 模組、對話管理引擎 |
| AI 伺服器 ×2 | vLLM（Llama 3.1 8B-Instruct AWQ）、Qdrant 向量資料庫、RAG Pipeline、AI-QI 質檢引擎 |
| 管理/資安監控伺服器 ×2 | PostgreSQL 16 + TimescaleDB、Redis 7、FastAPI 後端、Next.js 前端、Prometheus + Grafana、Nginx 反向代理 |

雙機以 Keepalived VIP 實現 Active-Active 負載分攤（AD-005），正常運行時 50/50 分配流量，任一台故障時存活機自動承載 100%，VRRP 心跳偵測間隔 ≤2 秒，完成切換 ≤5 秒。Redis 作為共享 Session 儲存，確保 Failover 時使用者狀態不遺失。

## 第六章　維護營運與風險管理

### 6.1 維護營運機制

系統驗收上線後進入保固期，提供 24/7（00:00 ~ 23:59）全年無休維護服務，服務水準承諾如下：

| SLA 指標 | 承諾值 | 違約計罰 |
| --- | --- | --- |
| 系統可用率 | ≥99%/季 | 每不足 1% 計 3 點 |
| 單日最大停機 | ≤4 小時/日 | 逾 4hr 每小時計 1 點 |
| 故障修復時限（MTTR） | ≤4 小時（含假日） | 逾 4hr 每小時計 1 點 |
| 事件通報 | 知悉後 ≤1 小時 | 逾 1hr 每小時計 1 點 |
| 損害控制/復原 | ≤72 小時（重大 36 小時） | — |
| 調查報告 | 損害控制後 ≤1 個月 | — |

維護排班機制：

| 時段 | 模式 | 回應時限 |
| --- | --- | --- |
| 平日日間（09:00 ~ 18:00） | 工程師駐點或遠端 | 即時 |
| 平日夜間（18:00 ~ 09:00） | 值班手機輪值 | 收到告警 30 分鐘內遠端登入 |
| 假日/國定假日 | 值班手機輪值 | 收到告警 30 分鐘內遠端登入 |

告警升級路徑：L1 監控告警（Prometheus + Grafana 自動觸發）→ L2 工程師遠端排除（佔 80% 故障場景，30 分鐘內完成）→ L3 工程師到場處理（台鐵總公司位於台北車站旁，工程師從市區出發 30 分鐘內可達）。

監控告警項目： 系統不可用、GPU 溫度異常、記憶體使用率 >85%、磁碟使用率 >90%、API 延遲 >3 秒。所有操作日誌保留 ≥6 個月，SMS 簡訊紀錄保留 ≥5 年。

### 6.2 HA 雙機切換與人工客服降級方案

正常運行模式： Active-Active 雙機（AD-005），VIP 負載均衡分配流量至兩台同角色伺服器。

故障自動切換： 任一台伺服器故障時，Keepalived 於 ≤5 秒內完成 VIP 漂移，存活機承載 100% 流量。進行中的 SIP 通話由 MES Server 維持，僅遺失該通的 AI 輔助功能，不中斷通話本身。

系統全面異常降級方案： 當 AI 客服系統發生無法於短時間內修復之異常時，系統立即切換為人工客服模式，確保旅客服務不中斷：

- 自動偵測： Prometheus 監控偵測到 AI 服務連續 3 次健康檢查失敗（間隔 10 秒），觸發降級機制。

- 語音通道降級： MES Server 自動將所有來電直接分配至人工座席排隊，不再經過 AI-IVR 路由，此切換不需修改 MES Server 設定（AD-007 RTP fork 為被動接收，停止接收不影響原始路徑）。

- 文字通道降級： CRM Gateway 切換為直連人工客服模式，AI-Agent 回覆替換為預設訊息「目前由真人客服為您服務，請稍候」。

- 通知機制： 降級觸發同時發送告警通知值班工程師與台鐵督導，啟動故障排除流程。

- 恢復機制： AI 服務修復後，經健康檢查通過 3 次以上方可重新接入流量，避免抖動。

### 6.3 備品與硬體故障應對

HA 架構使大多數硬體故障可在服務不中斷的前提下處理。針對硬體更換需求：

- 備品策略： 關鍵零件（SSD、RAM、電源供應器）各備 1 套存放於台鐵機房，無需等待物流。

- 非假日： 原廠 NBD（次營業日到場）服務合約，硬體更換由原廠工程師執行。

- 假日： HA 備機先行承載全部流量，次營業日再行更換故障零件。

### 6.4 風險登記冊

本案識別之前 10 大風險如下，依發生機率與影響程度排序：

| # | 風險項目 | 機率 | 影響 | 因應對策 | 觸發條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | API 規格延遲（CRM GW / 訂票 / 時刻表） | 高 | 致命 | 採 Mock API 先行策略開發；D+30 前未取得規格即啟動契約變更程序 | 台鐵未於 D+30 前提供 API 文件 |
| R-02 | GPU 伺服器交期延遲（L40S 全球缺貨） | 中 | 高 | 投標階段預確認交期；備案 A6000 Ada（48GB）已驗證同等品合規 | 下單後 4 週未收到出貨通知 |
| R-03 | 介接規格變更（MES/SBC/E1 設定異動） | 中 | 高 | 介接層採 Adapter Pattern，規格變更僅修改 Adapter 不影響核心；與既有廠商建立三方溝通機制 | 訪談後規格與原始需求差異 >20% |
| R-04 | STT 繁中辨識率未達 85% | 中 | 高 | 建立台鐵專屬詞庫（hotword boosting）；以台鐵客服錄音做 fine-tune；預留 D+150~180 調校窗口 | 內部測試辨識率 <80% |
| R-05 | 知識庫內容不足或品質不佳 | 中 | 高 | D+50 前取得種子資料；知識庫覆蓋率不足時 AI 誠實回覆「建議洽詢專人」而非瞎編 | 知識庫條目數 <500 或覆蓋率 <70% |
| R-06 | Coqui XTTS-v2 社群停止維護 | 低 | 中 | 模型已開源（MPL 2.0），原始碼與權重永久可用；備案 MeloTTS / Piper 已驗證可行 | 社群 6 個月無新提交 |
| R-07 | 需求變更幅度超過預期（>20%） | 中 | 中 | 每 Phase 預留 10% 時程 buffer；功能以 Must/Should/Could 分級，超時先砍 Could 級；變更達 5% 以上可調契約價金 | 需求訪談後變更項 >10 項 |
| R-08 | 人員異動（核心工程師離職） | 低 | 高 | 年異動率控制 ≤10%（契約§8 要求）；全棧 Python 降低替換門檻；文件驅動開發確保知識傳承 | 任一核心成員離職 |
| R-09 | 資安檢測未通過（弱掃/滲透/源碼） | 中 | 高 | 開發階段即導入 SAST 掃描，提前修補；資安分包廠商於 D+200 進場，預留 30 天修正窗口 | 資安報告出現「高」以上風險項 |
| R-10 | 尖峰話務超過設計容量 | 低 | 中 | 壓力測試以尖峰日量 2 倍為目標（語音 2,334 通/日、文字 400 筆/日）；超載時啟動快速轉人工策略 | 實際併發超過 30 路 |

每項風險均於專案週會追蹤狀態，由專案經理負責風險登記冊更新。當觸發條件成立時，立即啟動對應因應對策，必要時依契約規定提出變更申請。

### 6.5 契約變更管理

當出現下列情形時，啟動契約變更程序：

- 台鐵未依時提供配合事項（API 規格、知識庫資料、機房環境），導致開發時程受阻。

- 功能需求調整達 5% 以上，依總包價法可調整契約價金。

- 不可抗力因素（如硬體全球缺貨、法規變更）影響履約時程。

變更流程：風險觸發 → PM 提出變更需求書（含影響分析）→ 台鐵承辦審核 → 雙方協商 → 簽署契約變更書 → 調整工作計畫。

### 本章引用編號清單

| 類別 | 編號 |
| --- | --- |
| 功能需求（FR） | FR-IVR-001007、FR-STT-001003、FR-TTS-001002、FR-LLM-001008、FR-AGT-001008、FR-QI-001007、FR-RPT-001003、FR-WS-001005、FR-ADM-001~005（共 48 項） |
| 軟體模組（M） | M-IVR-0106、M-STT-0103、M-TTS-0102、M-LLM-0105、M-KB-0102、M-AGT-0106、M-SMS-01、M-QI-0107、M-RPT-0103、M-WS-0105、M-ADM-0105（共 45 個） |
| 架構決策（AD） | AD-001（六層式架構）、AD-002（GPU 分配策略）、AD-003（STT/TTS CPU 推論）、AD-004（Llama 3.1 8B-Instruct AWQ）、AD-005（HA Active-Active）、AD-006（Docker Compose）、AD-007（SIP/RTP fork） |
| 攻擊面（ATK） | ATK-005（E1 介接風險）、ATK-009（尖峰話務容量）、ATK-011（Coqui 停業與維運接手）、ATK-012（機房電力散熱）、ATK-014（HA 網路層實現）、ATK-015（開源長期維護）、ATK-018（逾期風險）、ATK-019（API 規格延遲）、ATK-022（GPU 同等品認定） |
| 測試案例（TC） | 本章不展開個別 TC，詳見 #05 測試計畫書 |

## 第七章　教育訓練初步規劃

### 7.1 訓練總量與法定要求

依需求書第七條規定，本案教育訓練總時數 ≥54 小時，分配如下：

| 訓練類別 | 對象 | 時數要求 | 場次規劃 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值機人員操作訓練 | 值機座席 25 人 + 督導 2 人 | ≥36 小時 | Pilot 12hr + 正式 36hr/批（分 4 批，每批 7 天 × 約 5hr/天） |
| 系統管理者訓練 | 系統管理者 2 人 + 督導 2 人 | ≥18 小時 | Pilot 6hr + 正式 12hr |
| 合計 |  | ≥54 小時 |  |

### 7.2 兩階段訓練架構

訓練採 Pilot → 正式兩階段推進，確保操作回饋可在正式訓練前反映至系統介面調整：

第一階段：Pilot 訓練（D+200 ~ D+220）

- 對象： 值機種子人員 5 人 + 系統管理者 2 人

- 時數： 值機 12 小時 + 管理 6 小時 = 18 小時

- 目的： 以測試環境進行實機操作，收集第一線操作回饋，據此進行 UI/UX 微調

- 產出： Pilot 回饋彙整表，作為正式訓練前系統調整依據

第二階段：正式訓練（D+220 ~ D+240）

- 對象： 全部值機人員 25 人（分 4 批，每批 6~7 人）+ 督導 2 人 + 系統管理者

- 時數： 值機 36 小時/批（4 批，每批 7 天 × 約 5hr/天）+ 管理 12 小時

- 目的： 確保所有人員可獨立操作，正式上線前具備完整作業能力

- 排班考量： 25 名值機員無法同時離崗，分 4 批訓練確保客服不中斷

### 7.3 課程模組規劃

#### 值機人員課程（≥36 小時）

| 模組 | 時數 | 內容 | 實作比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-IVR 語音客服操作 | 8hr | 來電接聽流程、AI 建議採納/修正、轉接操作（FR-IVR-004）、DTMF 選單管理 | 70% |
| AI-Agent 文字客服操作 | 6hr | 數位通道受理、AI 回覆審核、真人轉接（FR-AGT-006）、SMS 整合操作（FR-AGT-007） | 70% |
| 值機平台（WS）操作 | 8hr | 座席簽入/簽出（FR-WS-005）、通話控制（FR-WS-001）、AI 知識輔助（FR-WS-002）、工單建立與追蹤（FR-WS-003） | 80% |
| 督導功能操作 | 6hr | 即時監控、監聽、密語指導、強制介入（FR-WS-004）、服務指標查看 | 70% |
| 質檢系統基礎操作 | 4hr | 質檢報表查閱（FR-QI-007）、評分結果理解、異常通話回顧 | 50% |
| 資安與個資保護 | 4hr | 個資處理注意事項、操作日誌說明、帳號安全、異常回報流程 | 30% |

#### 系統管理者課程（≥18 小時）

| 模組 | 時數 | 內容 | 實作比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理後台（ADM）操作 | 6hr | 系統參數設定（FR-ADM-001）、帳號與 RBAC 權限管理（FR-ADM-002）、告警規則設定 | 80% |
| 知識庫管理 | 4hr | 知識庫新增/修改/刪除/版本管理（FR-LLM-005）、向量資料庫操作（FR-AGT-002）、知識更新 SOP | 70% |
| 監控與維護 | 4hr | Prometheus/Grafana 儀表板操作（FR-ADM-003）、日誌查詢與稽核（FR-ADM-004）、備份回復操作（FR-ADM-005） | 80% |
| 報表管理 | 2hr | 報表儀表板操作（FR-RPT-001、FR-RPT-002）、自訂篩選條件、報表匯出 | 60% |
| 故障排除與應變 | 2hr | HA 切換驗證（AD-005）、常見故障診斷、緊急聯繫流程、4 小時修復承諾之配合事項 | 50% |

### 7.4 訓練形式與教材

- 形式： 以現場實機操作為主，使用測試環境，搭配講師示範與學員實作

- 教材： 操作手冊（紙本 + 電子版）、操作影片錄製（供日後新進人員自學）、FAQ 文件

- 環境： 使用測試環境伺服器（AI-IVR 測試伺服器 × 1、AI 測試伺服器 × 1），模擬真實話務情境

- 講師： 由技術文件寫手兼任教育訓練講師，AI/ML 工程師與前端工程師擔任助教

### 7.5 後送系統使用者影響評估

本案 AI 後送分析功能（FR-LLM-008）採獨立模組設計，透過 API 將分析結果推送至既有後送案件系統，不修改既有操作介面。現有 225 位外點後送人員之操作流程維持不變，無須額外培訓。若需求訪談後確認須嵌入現有介面（待釐清事項 #14），將於 #04 教育訓練計畫書中補充外點人員訓練方案。

### 7.6 訓練成效驗收

每堂課程結束後進行操作實測，值機人員須完成模擬來電情境處理（含 AI 輔助應答、轉接操作、工單建立），系統管理者須完成系統參數設定與備份回復操作。訓練紀錄含簽到表、實測成績，彙整為 #12 教育訓練執行報告書。

## 第八章　資安保密計畫

### 8.1 資安管理架構

本案資安管理依 CNS 27001（對應 ISO/IEC 27001）資訊安全管理標準建構，同時遵循資通安全管理法之規範。資安管理涵蓋以下四大面向：

| 面向 | 管控機制 | 條文依據 |
| --- | --- | --- |
| 存取控制 | RBAC 角色型存取控制 + AD/LDAP 帳號整合（FR-ADM-002） | 契約§8(23) |
| 傳輸安全 | TLS 1.3 加密所有內外部通訊 | CNS 27001 A.13 |
| 儲存安全 | AES-256 加密敏感資料與個資欄位 | 服務水準表 |
| 稽核追蹤 | 所有操作日誌保留 ≥6 個月，個資存取日誌獨立管控（FR-ADM-004） | 資安查核表 |

### 8.2 CNS 27001 控制措施適用性

針對契約§8(23) 強制適用之 CNS 27001，本案於系統分析階段（#02）將建立完整的控制措施適用性聲明（SoA），逐項標註適用/不適用及具體實作方式。以下為工作計畫階段之初步對照：

| CNS 27001 控制域 | 適用性 | 本案實作概要 |
| --- | --- | --- |
| A.5 資訊安全政策 | 適用 | 制定資安政策文件，納入工作計畫書 §8.3 |
| A.6 資訊安全組織 | 適用 | 專案經理兼任資安負責人，資安分包廠商協助查核 |
| A.7 人力資源安全 | 適用 | 全員適任性查核（契約附件 10）、保密同意書/切結書（附件 8/9） |
| A.8 資產管理 | 適用 | 硬體資產清冊（#06）、軟體授權清冊 |
| A.9 存取控制 | 適用 | RBAC + AD/LDAP 整合（M-ADM-02）、最小權限原則 |
| A.10 密碼學 | 適用 | TLS 1.3（傳輸）、AES-256（儲存）、金鑰管理 |
| A.12 作業安全 | 適用 | Docker Compose 部署（AD-006）、變更管理、日誌監控 |
| A.13 通訊安全 | 適用 | VLAN 隔離、SIP/RTP 加密（SRTP）、防火牆規則 |
| A.14 系統獲取、開發及維護 | 適用 | SAST 源碼掃描、OWASP Top 10 防護、安全開發生命週期 |
| A.16 資訊安全事件管理 | 適用 | 事件通報流程（§8.4）、應變程序 |
| A.17 營運持續管理 | 適用 | HA Active-Active 架構（AD-005）、備份回復（FR-ADM-005） |
| A.18 遵循性 | 適用 | 個資法遵循、資安管理法遵循、附件 16 查核表 |

完整 SoA 對照表將於 #02 系統分析報告書之資安專節中逐控制項展開，含實作細節與佐證文件。

### 8.3 個資保護機制

本案涉及旅客個人資料（電話號碼、訂票紀錄、身分證字號等），依個人資料保護法及服務水準表要求，採取以下防護措施：

- 即時去識別化： STT 輸出文字即時套用正則表達式遮罩（身分證 → A******789、電話 → 0912***789），原始語音與去識別化文字分離存放

- 加密儲存： 所有個資欄位以 AES-256 加密後寫入 PostgreSQL，解密金鑰由管理/資安監控伺服器獨立管理

- 最小權限： 值機員僅可存取當前服務之旅客資料，督導可查閱所轄座席之服務紀錄，系統管理者具全域存取權限但操作均留日誌

- 存取日誌： 所有個資存取行為獨立記錄，保留 ≥6 個月，支援稽核查詢與匯出

- 個資影響評估（PIA）： 於 #02 系統分析報告書建立完整 PIA，列出所有個資欄位之蒐集目的、處理方式、保存期限與風險評估

個資或敏感資料外洩依服務水準表按筆數計罰，本案以技術（加密/去識別化）與管理（最小權限/稽核追蹤）雙重手段降低洩漏風險。

### 8.4 資安事件通報與應變

依服務水準表規定，建立三階段資安事件處理流程：

| 階段 | 時限 | 動作 |
| --- | --- | --- |
| 偵測與通報 | 知悉後 ≤1 小時 | 值班人員確認事件等級，通報台鐵資安承辦人與數位發展處 |
| 損害控制與復原 | ≤72 小時（重大事件 ≤36 小時） | 隔離受影響系統、啟動 HA 備機接管、修補漏洞、驗證復原 |
| 調查報告 | 損害控制後 ≤1 個月 | 提交事件調查報告，含根因分析、影響範圍、改善措施、預防方案 |

通報逾時每小時計 1 點（服務水準表）。監控系統（Prometheus + Grafana，FR-ADM-003）設定以下告警觸發條件，確保第一時間偵測異常：

- 系統不可用（含任一子系統 health check 失敗）

- GPU 溫度 ≥85°C 或記憶體使用率 >85%

- 磁碟使用率 >90%

- API 回應延遲 >3 秒（接近 5 秒 SLA）

- 異常登入嘗試（同一帳號 5 分鐘內失敗 ≥5 次）

### 8.5 日誌管理策略

| 日誌類型 | 保留期限 | 儲存位置 | 存取權限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統操作日誌 | ≥6 個月 | 管理/資安監控伺服器 | 系統管理者 |
| 個資存取日誌 | ≥6 個月 | 管理/資安監控伺服器（獨立分區） | 系統管理者 + 資安稽核 |
| API 呼叫日誌 | ≥6 個月 | 管理/資安監控伺服器 | 系統管理者 |
| SMS 簡訊紀錄 | ≥5 年 | PostgreSQL + TimescaleDB | RBAC 控管 |
| 通話錄音索引 | ≥6 個月 | 管理/資安監控伺服器 | 督導 + 系統管理者 |

日誌集中至管理/資安監控伺服器（雙備援），採 RAID-5 儲存確保資料可靠性。SMS 簡訊紀錄因保留期限 ≥5 年，規劃定期歸檔至冷儲存並建立檢索索引。

### 8.6 資安檢測規劃

資安檢測由資安分包廠商（具 CREST/CEH 認證）執行，於 Phase 3（D+200 起）進場，預留 30 天修正窗口。檢測項目：

| 檢測項目 | 工具 | 範圍 | 通過標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弱點掃描 | Nessus / OpenVAS | 全部伺服器與網路設備 | 無「高」以上風險未修補 |
| 滲透測試 | 手動 + 工具 | OWASP Top 10 + SIP 協定安全 | 無可被利用之漏洞 |
| 源碼檢測 | SAST + SCA | 全部自行開發程式碼 + 第三方元件 | 無「高」以上風險未修補 |
| 資安防護基準查核 | 附件 16 查核表 | 逐項對照 | 全數符合 |

開發階段即導入 SAST 掃描（詳見第四章 §4.3 CI 流程），提前發現並修補安全弱點，避免集中在 Phase 3 才暴露大量問題。檢測結果彙整為 #09 測試報告書之資安檢測章節。

### 8.7 AI 模型安全與資料治理

針對本案 AI 元件之特殊安全考量：

- 模型來源合規： LLM 採用 Llama 3.1 8B（Meta 開源，Meta Llama 3.1 Community License），非大陸地區品牌或製造；STT 採用 Whisper large-v3（OpenAI 開源）；TTS 採用 Coqui XTTS-v2（開源 MPL 2.0）——均符合契約§8(24) 產地限制

- 模型不使用旅客資料訓練： 本案 LLM 採預訓練模型，不以旅客通話錄音或對話紀錄進行模型微調訓練。知識庫更新僅使用台鐵提供之官方文件

- 回覆內容防護： 阻擋非業務問題與惡意攻擊（FR-IVR-007），含敏感詞過濾、頻率限制、對話逾時中斷。答案來源限定於台鐵指定知識庫

- AI 生成內容標示： 較不明確部分由 AI 生成的回覆標註「本回覆由生成式 AI 生成，如有疑問請按 0 轉接專人」

- 異常切換： 系統異常時立即切換為人工客服系統且不影響正常運作（契約§7(六)），HA Active-Active 架構（AD-005）確保單機故障不中斷服務

## 附件

### 附件一　資料所在地聲明

本案所有系統設備部署於國營臺灣鐵路股份有限公司台北總公司機房（地址：臺北市中正區北平西路三號），包含但不限於：

- AI-IVR 伺服器 × 2（雙備援）

- AI 伺服器 × 2（雙備援，含 NVIDIA L40S 48GB GPU）

- 管理/資安監控伺服器 × 2（雙備援）

- SMS 簡訊收發裝置 × 2（雙備援）

- 42U 機櫃 × 1（正式環境）

- 測試環境設備（AI-IVR 測試伺服器 × 1、AI 測試伺服器 × 1、SMS 測試裝置 × 1、42U 機櫃 × 1）

所有旅客資料、對話紀錄、通話錄音、系統日誌、知識庫內容均儲存於上述地端設備，不使用任何境外雲端服務，不進行跨境傳輸。AI 模型推論全程於地端 GPU 執行，無需連接外部網路。

### 附件二　跨境傳輸切結書

切結書

立切結書人（以下簡稱「乙方」），就國營臺灣鐵路股份有限公司「AI 客服系統建置案」（案號：L0215P2010U），切結事項如下：

一、乙方承諾本案所有資通系統、設備及資料均部署並儲存於甲方指定之場域（臺北市中正區北平西路三號），不進行任何形式之跨境傳輸。

二、乙方承諾本案使用之 AI 模型（含大型語言模型、語音辨識模型、語音合成模型）均於地端執行推論，不將任何資料傳送至境外伺服器或雲端服務。

三、乙方承諾配合甲方或主管機關進行連線查核，確認資料未有跨境傳輸之風險（契約§8(24)）。

四、如乙方違反上述切結事項，願依契約及相關法令負擔一切法律責任。

備註： 正式切結書將於簽約後依甲方指定格式用印提交。

### 附件三　人員保密與適任性文件流程

依契約要求，本案人員須完成以下文件簽署程序：

| 序號 | 文件名稱 | 簽署人 | 契約依據 | 簽署時點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 適任性查核同意書 | 全員（含分包人員） | 契約附件 10 | 簽約後 D+7 前 |
| 2 | 保密同意書 | 全員（含分包人員） | 契約附件 8 | 簽約後 D+7 前 |
| 3 | 保密切結書 | 全員（含分包人員） | 契約附件 9 | 簽約後 D+7 前 |
| 4 | 國籍聲明書 | 全員（含分包人員） | 契約§8(24) | 隨 #01 提交 |

關鍵說明：

- 保密同意書（附件 8）與保密切結書（附件 9）為雙重簽署，離職後保密義務不失效

- 適任性查核範圍涵蓋核心團隊 6 人、SI 分包團隊 2~3 人、資安分包團隊 1~2 人

- 全員確認為中華民國籍，非投審會公告之陸資資訊服務業者員工

- 年異動率控制 ≤10%（契約§8 要求），新進人員須於到任前完成上述全部文件簽署

### 附件四　簡體中文偵測與文件品質管控 SOP

所有交付文件（含 AI 系統生成之回覆內容）均須通過以下品質管控流程：

- 自動掃描： 交付前以簡體中文偵測腳本掃描全文，檢查簡體字元及大陸慣用語

- 禁用詞對照： 軟件→軟體、服務器→伺服器、數據庫→資料庫、信息→資訊、用戶→使用者、上傳→上傳（保留）、下載→下載（保留）、配置→設定、端口→埠、組件→元件

- 人工審閱： 技術文件寫手逐頁審閱，確認用語、格式、編號一致性

- 格式校正： 確認 A4 直式橫書、頁首含案號 L0215P2010U、自動頁次、圖表編號連續

- AI 回覆品質管控： 系統上線前，所有 AI 預設回覆範本經人工審閱校正；上線後定期抽查 AI 即時生成回覆之用語合規性

### 本章引用編號清單

| 類別 | 編號 |
| --- | --- |
| 功能需求（FR） | FR-IVR-004（串接真人客服）、FR-IVR-007（防護機制）、FR-LLM-005（知識庫維護）、FR-LLM-008（後送案件分析）、FR-AGT-002（向量資料庫整合）、FR-AGT-006（真人轉接）、FR-AGT-007（SMS 整合）、FR-RPT-001（統計分析報表）、FR-RPT-002（彈性化報表儀表板）、FR-WS-001（座席操作介面）、FR-WS-002（AI 知識輔助）、FR-WS-003（對話摘要與工單）、FR-WS-004（督導即時監控）、FR-WS-005（座席狀態管理）、FR-ADM-001~005（管理後台全部） |
| 軟體模組（M） | M-ADM-02（帳號與權限管理模組）、M-ADM-03（系統監控模組）、M-ADM-04（日誌與稽核模組）、M-ADM-05（備份回復管理模組） |
| 架構決策（AD） | AD-005（HA Active-Active + Failover）、AD-006（Docker Compose 部署） |
| 攻擊面（ATK） | ATK-001（個資保護 — PIA 個資影響評估）、ATK-002（CNS 27001 控制措施對照）、ATK-003（AI 模型訓練與個資利用）、ATK-017（交付物審查流程/分包合規）、ATK-023（後送系統使用者影響）、ATK-024（文件格式合規/簡體偵測） |
| 測試案例（TC） | 本章不展開個別 TC，詳見 #05 測試計畫書 |
| KPI 引用 | training_hours ≥54hr（值機≥36hr+管理≥18hr）、log_retention ≥6 個月、sms_retention ≥5 年、incident_notify ≤1hr、incident_control ≤72hr（重大 36hr）、investigation_report ≤1 個月 |