Table of Contents

# 系統上線執行計畫書

案號： L0215P2010U 版本： 1.0 日期： 中華民國 115 年

## 目錄

- 1　上線策略與總體規劃

  - 1.1　上線策略概述

  - 1.2　上線總體時程

  - 1.3　灰度上線時程圖

  - 1.4　Go/No-Go 判定標準

  - 1.5　回滾方案

- 2　上線範圍與工作項目

  - 2.1　上線範圍總覽

  - 2.2　各子系統上線內容

  - 2.3　上線工作項目清單

  - 2.4　上線工作相依關係

  - 2.5　既有系統介接上線順序

- 3　實施方法

  - 3.1　漸進式上線實施架構

  - 3.2　全量切換實施步驟

  - 3.3　回滾計畫

  - 3.4　降級策略

- 4　軟體版本說明與上線後觀察期

  - 4.1　軟體版本清單

  - 4.2　版本管理策略

  - 4.3　上線後觀察期計畫

  - 4.4　觀察期異常處理流程

- 5　驗收流程

  - 5.1　初驗作業

  - 5.2　核心 KPI 驗證

  - 5.3　交付文件審查

  - 5.4　缺失改善與複驗

  - 5.5　正式驗收

- 6　保固期服務

  - 6.1　保固期間與服務範圍

  - 6.2　服務水準協議（SLA）

  - 6.3　事件分級與通報機制

  - 6.4　季度維運報告

  - 6.5　保固期結束前知識移轉

## 第一章　上線策略與總體規劃

### 8.1.1　上線策略概述

本案採灰度上線策略（10% → 30% → 100%），分三階段逐步擴大 AI 客服服務範圍，而非一次全量切換。此策略之核心考量如下：

- 風險可控： 每階段僅開放有限流量由 AI 處理，若出現正確率不足或系統異常，可立即將流量回歸人工客服，不影響既有服務運作。

- 逐步驗證 KPI： 各階段設定明確的 Go/No-Go 判定標準，確保 IVR 正確率 ≥85%（200 題驗證）、回應時間 ≤5,000ms、AI-Agent 正確率 ≥85% 等關鍵指標達標後方擴大範圍。

- 避開尖峰時段： 灰度上線期間不安排於春節疏運、連假收假等話務量暴增時段啟動新階段切換，確保系統在正常話務基線下完成穩定性驗證。

- 人工客服零衝擊： 全程維持既有人工客服系統正常運作，AI-IVR 透過 SIP/RTP fork 被動接收語音流（AD-007），不修改 MES Server 任何設定，AI 模組為新增獨立架構，故障時自動退場即可。

### 8.1.2　上線總體時程

本案 270 日曆天劃分為四大階段（詳見第一章 §1.3），上線相關工作橫跨 Phase 3 與 Phase 4：

| 時程區間 | 工作內容 | 階段歸屬 |
| --- | --- | --- |
| D+181 ~ D+199 | 整合測試、UAT、資安檢測（弱掃/滲透/源碼檢測）完成 | Phase 3 |
| D+200 ~ D+208 | 灰度階段一：10% 流量（僅 WebCall 通道，AI-IVR 處理簡單 FAQ） | Phase 3 |
| D+200 ~ D+220 | Pilot 教育訓練：種子人員 5 人 + 管理者 2 人，共 18hr | Phase 3 |
| D+208 ~ D+215 | 灰度階段二：30% 流量（加入 PSTN E1 部分通道 + AI-Agent 文字客服） | Phase 3 |
| D+215 ~ D+220 | 灰度階段三：100% 全量（全通道啟用，含行政分機、SMS） | Phase 3 |
| D+220 ~ D+240 | 正式教育訓練：全部值機 25 人分 4 批 + 督導 2 人，共 36hr；KPI 驗收測試 | Phase 3 |
| D+240 | 第三期交付文件（#09 測試報告書、#10 程式設計書、#11 原始碼光碟、#12 教育訓練報告） | Phase 3 |
| D+241 ~ D+250 | Go/No-Go 正式上線決策、初驗 | Phase 4 |
| D+251 ~ D+260 | 缺失改善與複驗、穩定性觀察 | Phase 4 |
| D+261 ~ D+270 | 正式驗收、結案報告（#13）交付、保固期啟動準備 | Phase 4 |

關鍵路徑提示： 灰度上線（D+200）的啟動前提為整合測試與 UAT 通過（D+199 前），若測試階段發現重大缺陷需延後修正，灰度起始日將順延，但 D+240 第三期交付為硬性時限，故整合測試期間預留 10% buffer 天數（約 6 天）因應。

### 8.1.3　灰度上線時程圖

| 階段 | 內容 | 期程 | 流量比例 | 判定標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 3 | 整合測試、UAT、資安檢測 | D+181 ~ D+200 | — | 測試通過方可啟動灰度 |
| 灰度階段一 | WebCall 通道上線 | D+200 ~ D+208 | 10% | Go/No-Go 判定標準（§8.1.4） |
| 灰度階段二 | +PSTN、+Agent 通道上線 | D+208 ~ D+215 | 30% | Go/No-Go 判定標準（§8.1.4） |
| 灰度階段三 | 全通道（+SMS）上線 | D+215 ~ D+220 | 100% | Go/No-Go 判定標準（§8.1.4） |
| Phase 4 前段 | KPI 驗收、教育訓練、第三期交付 | D+220 ~ D+240 | 100% | 全部 KPI 達標 |
| Phase 4 初驗 | 初驗 | D+240 ~ D+250 | — | 台鐵正式審查 |
| Phase 4 複驗 | 缺失改善與複驗 | D+250 ~ D+260 | — | 缺失全數改正 |
| Phase 4 結案 | 結案、保固啟動 | D+260 ~ D+270 | — | 正式驗收通過 |

### 8.1.4　Go/No-Go 判定標準

每一灰度階段結束時，由專案經理召集台鐵承辦人員、客服中心主管及系統開發團隊召開階段檢討會議，依下表判定是否進入下一階段：

| 指標 | Go 條件 | No-Go 觸發值 | 處置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 回答正確率 | ≥85% | <70% | 暫停灰度，回歸人工客服，啟動知識庫補強與模型校正 |
| 回應時間 | ≤5,000ms（P95） | >8,000ms（P95） | 降低 vLLM 並行推論上限、排查 GPU 負載瓶頸 |
| 系統可用性 | ≥99%/季 | <90% | 暫停灰度，全面排查後重啟 |
| MTTR | ≤4hr | >4hr | 強化監控告警與值班機制 |
| 轉人工比例 | ≤40% | >60% | 分析轉接原因，補充知識庫高頻問題 |

閾值說明： Go/No-Go 閾值與契約 KPI 一致（正確率 ≥85%、可用性 ≥99%/季），確保灰度期間即以正式標準驗證系統品質。任一階段未達標即暫停並啟動回滾程序（§8.1.5）。

### 8.1.5　回滾方案

當任一灰度階段觸發 No-Go 條件時，執行以下回滾程序：

- 即時切換： AI-IVR 停止接聽新來電，SIP 路由將全部流量導回 MES Server 原始路徑，由人工客服接手。此切換僅需調整 SIP 路由規則，不涉及 MES Server 設定變更，預估切換時間 ≤5 分鐘。

- AI-Agent 退場： CRM Gateway 停止轉發新訊息至 AI-Agent，文字客服回歸人工作業模式。進行中的 AI 對話以「系統維護中，為您轉接專人」訊息結束。

- 資料保全： 回滾期間所有對話紀錄、系統日誌完整保留，供後續問題分析使用。

- 通報機制： 回滾觸發後 1 小時內通報台鐵承辦人員，72 小時內完成損害控制與根因分析報告。

回滾後的 AI 系統不影響既有人工客服運作（合規紅線 #7），因 AI-IVR 為獨立於 MES Server 之外的新增模組，停用 AI 等同回復至建置前狀態。

## 第二章　上線範圍與工作項目

### 8.2.1　上線範圍總覽

本案上線範圍涵蓋六大子系統，完整覆蓋語音、文字、簡訊三大客服通道，以及後端質檢、報表與管理功能。各子系統對應之功能需求編號、灰度階段與上線條件如下表：

| # | 子系統 | 功能需求編號 | 灰度階段 | 上線前提條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI-IVR 智慧語音應答 | FR-IVR-001 ~ FR-IVR-007 | 階段一（10%）起 | SIP/RTP 介接驗證通過、STT/TTS 模型部署完成、≥30 埠壓力測試通過 |
| 2 | AI-Agent 虛擬客服 | FR-AGT-001 ~ FR-AGT-008 | 階段二（30%）起 | CRM Gateway API 介接驗證通過、向量資料庫（Qdrant）知識庫匯入完成、≥30 埠壓力測試通過 |
| 3 | AI-QI 智慧質檢 | FR-QI-001 ~ FR-QI-007 | 階段三（100%）起 | 質檢規則設定完成、15 分鐘錄音 → ≤5 分鐘產出報告之效能驗證通過 |
| 4 | SMS 簡訊服務 | FR-AGT-007 | 階段三（100%）起 | 雙備援 SMS 裝置上線測試通過、簡訊紀錄保留機制驗證（≥5 年儲存容量確認） |
| 5 | 查詢及報表 | FR-RPT-001 ~ FR-RPT-003 | 階段二（30%）起 | 資料來源串接完成、儀表板呈現正確性驗證 |
| 6 | 值機平台（WS）與管理後台（ADM） | FR-WS-001 ~ FR-WS-005、FR-LLM-006 | 階段一（10%）起 | AD 帳號整合測試通過、RBAC 角色設定完成、全員帳號開通 |

各子系統之功能規格詳見第二章系統分析報告書（#02）§5.1§5.8，硬體配置詳見第六章軟硬體清單及系統架構圖（#06）§6.2§6.3。

### 8.2.2　各子系統上線內容

一、AI-IVR 智慧語音應答系統

上線內容涵蓋語音通道接入（E1 專線 30 B-channel + WebCall SBC 雙備援 + 行政分機類比轉 SIP）、STT 即時語音辨識（faster-whisper，CPU 推論，辨識率 ≥85%）、LLM 智慧應答（vLLM + Llama 3.1 8B-Instruct AWQ，GPU #0 專責推論，AD-002）、TTS 語音合成（XTTS-v2，CPU 推論）、多輪對話管理、DTMF 按碼偵測、轉人工客服機制及滿意度調查。AI 回應採三層信心度策略：≥0.85 直接回答、0.6~0.85 回答並提示「建議洽人工確認」、<0.6 直接轉接人工，確保錯誤回答不致無控制地到達旅客端。涉及票價、時刻等關鍵資訊一律由 API 即時查詢，不依賴 LLM 記憶。

二、AI-Agent 虛擬客服系統

上線內容涵蓋 ≥30 埠數位文字通道（Web + App）、RAG 檢索增強生成（Qdrant 向量資料庫 + multilingual-e5-large embedding）、互動式多輪文字問答、回應引用來源標註（RAG Citation）、個性化問答機制、AI 轉真人客服（附對話摘要）、系統持續優化與校正機制。AI-Agent 經由 CRM Gateway 以 REST/WebSocket API 介接既有數位客服平台，回覆內容限定於台鐵指定知識庫範圍，並標註「本回覆由 AI 生成，如有疑問請洽專人」。

三、AI-QI 智慧質檢系統

上線內容涵蓋多格式音檔匯入與批次排程、客服錄音語音轉文字（針對台鐵業務術語優化）、自訂質檢規則與評分機制、靜音與插話偵測、語調與情緒分析、異常偵測警報、多維度質檢報表。效能目標為 15 分鐘錄音 ≤5 分鐘完成轉換分析並產出質檢報告。質檢功能部署於 GPU #1（AD-002），與 LLM 推論互不搶奪運算資源。

四、SMS 簡訊服務

上線內容涵蓋雙備援 SMS 收發裝置（4G LTE+，裝置品牌與 LTE 模組均為非大陸品牌/非大陸製造）、AI 自動回覆簡訊同步通知客服人員、簡訊紀錄保留 ≥5 年（裝置儲存容量 256GB+，詳見 #06 §6.10 容量估算）。SMS 裝置規格詳見第六章（#06）§6.2.1。

五、查詢及報表功能

上線內容涵蓋對話服務類、AI 管理類、知識點分析、滿意度等統計分析報表（FR-RPT-001），視覺化儀表板支援自訂篩選條件與時間區間（FR-RPT-002），以及保固期內 ≥10 個客製報表服務（FR-RPT-003）。報表模組整合 Prometheus + Grafana 監控數據（AD-008），提供即時營運指標。

六、值機平台（WS）與管理後台（ADM）

值機平台上線內容涵蓋座席操作介面與通話控制（接聽/保留/轉接/掛斷）、AI 知識輔助即時建議推送、對話摘要與後送工單管理、督導即時監控與密語指導介入、座席狀態管理（簽入/簽出/就緒/忙碌/休息）。管理後台上線內容涵蓋 AD 整合帳號驗證（LDAP）、RBAC 多層級權限控管（FR-LLM-006）、知識庫維護介面（新增/修改/刪除/版本管理）、系統參數設定、監控儀表板與日誌稽核（日誌保存 ≥6 個月）。

### 8.2.3　上線工作項目清單

上線工作依時序展開為以下五大類、19 項工作項目：

一、基礎環境就緒（D+181 ~ D+199）

| # | 工作項目 | 負責角色 | 驗證方式 | 引用文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W-01 | 正式環境硬體上架完成確認（6 台伺服器 + 2 台 SMS + 1 座 42U 機櫃） | SI 分包 | 設備清點與通電測試 | #06 §6.2 |
| W-02 | 網路 VLAN 三段隔離（管理/服務/資料）與防火牆 ACL 設定 | SI 分包 | 網路連通性測試 | #06 §6.8 |
| W-03 | HA 雙機 Keepalived + VIP 配置與切換測試（AD-005） | 後端工程師 | 模擬單機故障，驗證 VIP 漂移 ≤5 秒 | #02 §2.13 |
| W-04 | E1 SIP Trunk + RTP fork 線路端對端測試（AD-007） | SI 分包 | 撥打測試電話，驗證語音流正確送達 AI-IVR | #06 §6.9 |
| W-05 | WebCall SBC 雙備援 Failover 測試 | SI 分包 | 模擬主 SBC 離線，驗證 AI-IVR 自動切換至備 SBC | #06 §6.9 |
| W-06 | Docker Compose 全服務部署與啟動驗證 | AI/ML 工程師 | 全部容器健康檢查通過 | #03 §3.9 |
| W-07 | 監控告警鏈測試（Prometheus + Grafana → 告警通知） | 後端工程師 | 模擬告警觸發，驗證通知送達 | #06 §6.7 |

二、資料與知識庫就緒（D+190 ~ D+199）

| # | 工作項目 | 負責角色 | 驗證方式 | 引用文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W-08 | 知識庫種子資料匯入（FAQ/SOP/規章/時刻表/票價表） | AI/ML 工程師 | 抽樣 50 筆查詢，命中率 ≥90% | #02 §2.18 |
| W-09 | 向量資料庫 embedding 建置完成（multilingual-e5-large） | AI/ML 工程師 | Top-K 查詢延遲 <50ms | #02 §2.18 |
| W-10 | 10 套既有系統介接逐項測試通過 | 後端工程師 | 依介接清單逐項驗證 | #02 §2.14 |
| W-11 | AD 帳號整合、RBAC 角色設定、全員帳號開通 | 後端工程師 | 各角色登入與權限驗證 | FR-LLM-006 |
| W-12 | 首次全備完成、備份排程啟動確認 | 後端工程師 | 模擬還原測試 | FR-ADM-005 |

三、灰度上線執行（D+200 ~ D+220）

| # | 工作項目 | 負責角色 | 驗證方式 | 引用文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W-13 | 灰度階段一：10% 流量（WebCall 通道） | PM + 全團隊 | 每日 KPI 監控 + 階段檢討會議 | §8.4 |
| W-14 | 灰度階段二：30% 流量（+PSTN E1 + AI-Agent） | PM + 全團隊 | 併發穩定性、GPU 使用率監控 | §8.4 |
| W-15 | 灰度階段三：100% 全量（+行政分機 + SMS + QI） | PM + 全團隊 | 全面 KPI 達標驗證 | §8.4 |

四、教育訓練與驗收（D+200 ~ D+240）

| # | 工作項目 | 負責角色 | 驗證方式 | 引用文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W-16 | Pilot 教育訓練（種子人員 5 人 + 管理者 2 人，18hr） | 技術文件寫手 | 學員操作考核通過 | #04 |
| W-17 | UI/UX 回饋收集與微調 | 前端工程師 | Pilot 人員回饋處理完成 | #04 |
| W-18 | 正式教育訓練（值機 25 人分 4 批 + 督導 2 人，36hr） | 技術文件寫手 | 全員操作考核通過 | #04 |

五、正式上線與結案（D+241 ~ D+270）

| # | 工作項目 | 負責角色 | 驗證方式 | 引用文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W-19 | Go/No-Go 決策 → 正式上線 → 穩定性觀察 → 驗收 → 結案 | PM | 全部 KPI 達標，台鐵正式驗收通過 | 第五章 |

### 8.2.4　上線工作相依關係

| 工作項目 | 前置作業 | 後續作業 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| W-01~W-05（基礎環境） | — | W-06 | 基礎環境建置為所有工作之起點 |
| W-06（Docker 部署） | W-01~W-05 | W-07、W-10 | 容器化部署完成後方可進行監控驗證與介接測試 |
| W-07（監控驗證） | W-06 | — | 監控驗證於灰度啟動前完成 |
| W-08~W-09（知識庫） | — | W-10 | 知識庫建置與 Docker 部署並行 |
| W-10（介接測試） | W-06、W-08~W-09 | W-11~W-12 | 系統介接驗證通過後進行帳號與備份設定 |
| W-11~W-12（帳號/備份） | W-10 | W-13 | 帳號與備份就緒為灰度啟動前提之一 |
| W-13（灰度 10%） | W-11~W-12 | W-14、W-16 | 灰度階段一為所有下游工作之閘門 |
| W-14（灰度 30%） | W-13 | W-15 | 灰度階段二 |
| W-15（灰度 100%） | W-14 | W-19 | 灰度階段三，全通道上線 |
| W-16（Pilot 訓練） | W-13 | W-17 | 配合灰度階段一啟動先導訓練 |
| W-17（UI 微調） | W-16 | W-18 | 依 Pilot 回饋調整介面 |
| W-18（正式訓練） | W-17 | W-19 | 全員教育訓練 |
| W-19（正式上線） | W-15、W-18 | — | Go/No-Go 決策後正式上線 |

W-13（灰度階段一）為所有下游工作之閘門——僅在帳號與備份就緒（W-11~W-12）全數完成後方可啟動。各灰度階段間以 Go/No-Go 判定標準（§8.1.4）作為進入條件，任一階段未通過即暫停並啟動回滾程序（§8.1.5）。

### 8.2.5　既有系統介接上線順序

本案 AI 系統與 10 套既有系統介接，上線順序依風險由低至高安排：

| 優先序 | 既有系統 | 介接方式 | 灰度階段 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AD（Active Directory） | LDAP | 階段一前 | 帳號驗證為所有操作前提，優先完成 |
| 2 | WebCall SBC（雙備援） | SIP Trunk（failover） | 階段一 | 風險最低的語音通道，作為首波灰度對象 |
| 3 | CRM Gateway | REST/WebSocket API | 階段二 | AI-Agent 文字客服的訊息通道 |
| 4 | PSTN E1 VoIP Gateway | SIP Trunk + RTP fork | 階段二 | 主要語音通道，AI-IVR 被動接收，不修改 MES 設定 |
| 5 | MES Server（話務/錄音） | RTP fork + API | 階段二 | 通話分配與錄音來源 |
| 6 | 企業資訊入口平台 | SSO/API | 階段二 | 單一登入整合 |
| 7 | 行政交換機 | 類比 VoIP GW → MES → AI-IVR | 階段三 | 類比線路轉 SIP，需額外語音品質調校 |
| 8 | 後送案件系統 | API | 階段三 | 225 位外點人員使用中，影響面較廣 |
| 9 | 訂票紀錄查詢系統 | API（規格待取得） | 階段三 | LLM 串接查詢，API 規格須於 D+30 前取得 |
| 10 | 時刻表查詢系統 | API（規格待取得） | 階段三 | 同上，API 規格延遲時啟用 Mock API 先行策略 |

API 規格風險控管： 訂票紀錄查詢系統與時刻表查詢系統之 API 規格尚待台鐵提供，開發團隊已於介接層採用 Adapter Pattern，API 規格變更時僅需修改 Adapter，不影響核心邏輯。正式 API 到位前以 Mock API 進行開發與測試，確保時程不受阻。

### 本章引用編號清單

功能需求（FR）： FR-IVR-001 ~ FR-IVR-007、FR-STT-001 ~ FR-STT-003、FR-TTS-001 ~ FR-TTS-002、FR-LLM-001 ~ FR-LLM-008、FR-AGT-001 ~ FR-AGT-008、FR-QI-001 ~ FR-QI-007、FR-RPT-001 ~ FR-RPT-003、FR-WS-001 ~ FR-WS-005

測試案例（TC）： TC-IVR-001 ~ TC-IVR-007、TC-AGT-001 ~ TC-AGT-008、TC-LLM-001、TC-QI-001 ~ TC-QI-007

架構決策（AD）： AD-002（GPU 雙卡專責分工）、AD-005（HA Active-Active + Failover）、AD-007（SIP/RTP fork 介接）、AD-008（全開源技術選型）

攻擊面防禦（ATK）： ATK-005（E1/SIP 介接驗證 → §8.2.3 W-04）、ATK-008（AI 回答錯誤風險 → §8.1.4 Go/No-Go + §8.2.2 三層信心度策略）、ATK-009（尖峰時段避免上線 → §8.1.1）、ATK-010（轉人工比例監控 → §8.1.4）、ATK-012（機房電力散熱 → §8.2.3 W-01）、ATK-014（HA 網路配置 → §8.2.3 W-03）、ATK-019（API 介接就緒 → §8.2.5）、ATK-020（知識庫就緒 → §8.2.3 W-08~W-09）

## 第三章　實施方法

### 8.3.1　漸進式上線實施架構

本案上線實施採漸進式部署（Canary Release）方法論，透過 SIP 路由層與 CRM Gateway 訊息路由層分別控制語音與文字通道的流量比例，逐步擴大 AI 服務範圍。此方法之核心機制如下：

語音通道流量控制（AI-IVR）

AI-IVR 透過 SIP/RTP fork 被動接收語音流（AD-007），不修改 MES Server 任何設定。漸進比例透過 SIP 路由規則控制：

| 漸進階段 | 路由規則 | 流量來源 | AI 處理範圍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10% | 僅 WebCall SBC → AI-IVR | 網頁電話 | 簡單 FAQ（時刻/票價/車站資訊） |
| 30% | WebCall + PSTN E1 部分 B-channel fork | 網頁電話 + 部分公眾電話 | 全類型查詢 |
| 100% | 全通道（含行政分機類比轉 SIP） | 所有語音來源 | 全服務範圍 |

階段一選擇 WebCall 通道作為首波漸進上線對象，理由為 WebCall 使用者多為熟悉數位工具之旅客，且 WebCall SBC 雙備援架構（詳見 #06 §6.9.2）可在 AI 退場時無縫回歸，風險最低。

文字通道流量控制（AI-Agent）

AI-Agent 經由 CRM Gateway 以 REST/WebSocket API 介接既有數位客服平台（詳見 #02 §2.14），漸進控制透過 CRM Gateway 的訊息路由設定，依百分比將新進對話分派至 AI 或人工佇列。階段二起啟用，階段三達成 ≥30 埠全量服務（FR-AGT-001）。

流量比例動態調整機制

漸進上線期間，專案經理依每日 KPI 監控數據（§8.1.4 Go/No-Go 五項指標），可在階段內微調流量比例。例如階段二期間若 GPU 使用率持續 >85%，可將 PSTN 通道的 fork 比例從 30% 降至 20%，待 vLLM 引擎的推論優化調校完成後再回升。調整操作透過 SIP 路由管理介面執行，無需重啟任何服務。

### 8.3.2　全量切換實施步驟

階段三（100% 全量）之全量切換依下列步驟執行，每一步驟設有確認點與回退條件：

Step 1：切換前確認（D+215 當日 06:00 ~ 08:00）

選擇非尖峰時段執行切換。台鐵客服尖峰時段為上午 08:30 ~ 11:30 及下午 14:00 ~ 16:30，全量切換排定於早班到勤前完成，避開話務高峰。

| 確認項目 | 確認方式 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 階段二 Go 條件全數達標 | 階段檢討會議紀錄 | PM |
| 全通道 SIP 路由規則已預設定 | SIP 管理介面截圖 | SI 分包 |
| 行政分機類比轉 SIP 線路測試通過 | 測試通話錄音 | SI 分包 |
| SMS 雙備援裝置上線就緒 | 收發測試成功截圖 | 後端工程師 |
| AI-QI 品檢模組啟動就緒 | Docker 容器健康檢查 | AI/ML 工程師 |
| 督導監控介面就緒（FR-WS-004） | 督導登入驗證 | 前端工程師 |
| Prometheus/Grafana 全指標正常 | 儀表板截圖 | 後端工程師 |

Step 2：全通道啟用（D+215 08:00）

- 啟用 PSTN E1 全部 B-channel 的 RTP fork 至 AI-IVR

- 啟用行政分機（02-2381-5226）類比 VoIP Gateway → MES → AI-IVR 路徑

- 啟用 CRM Gateway 100% 新對話分派至 AI-Agent

- 啟動 SMS 雙備援收發模組

- 啟動 AI-QI 品檢批次排程

每項啟用操作間隔 10 分鐘，逐項確認無異常後方進入下一項。

Step 3：即時監控（D+215 08:00 ~ D+220 18:00）

全量啟用後進入連續 5 天密集監控期，監控頻率與責任分工如下：

| 監控項目 | 頻率 | 警示門檻值 | 責任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 回答正確率（抽樣） | 每 2 小時 | <80% | AI/ML 工程師 |
| 回應時間 P95 | 即時（Grafana） | >5,000ms | 後端工程師 |
| GPU 使用率 / VRAM | 即時（Grafana） | GPU >90% / VRAM >44GB | AI/ML 工程師 |
| 轉人工比例 | 每小時 | >50% | PM |
| 系統可用性 | 即時（Prometheus） | 任一服務 down | 後端工程師 |
| Redis Session 正確性 | 每 4 小時 | Session 遺失 >1% | 後端工程師 |
| SMS 收發成功率 | 每 4 小時 | 失敗 >5% | 後端工程師 |

每日 18:00 召開階段檢討會議，與會人員包含 PM、台鐵客服中心主管及值機督導，檢討當日 KPI 並決定次日調整方向。

### 8.3.3　回滾計畫

回滾計畫區分為局部回滾（單一子系統退場）與全面回滾（AI 全數退場）兩種情境：

局部回滾

當單一子系統觸發 No-Go 條件，但其餘子系統運作正常時，僅將該子系統流量導回人工處理：

| 情境 | 回滾操作 | 預估時間 | 影響範圍 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-IVR 正確率 <70% | SIP 路由切回 MES 原路徑，停止 RTP fork | ≤5 分鐘 | 語音通道回歸人工接聽 |
| AI-Agent 回應異常 | CRM Gateway 停止轉發至 AI | ≤3 分鐘 | 文字客服回歸人工 |
| AI-QI 效能不達標 | 停止品檢批次排程 | ≤1 分鐘 | 品檢回歸人工抽檢 |
| SMS 收發失敗 | 切換至備援裝置或停用 AI 自動回覆 | ≤5 分鐘 | SMS 回歸人工處理 |

局部回滾不影響其餘正常運作之子系統，此為六層式架構（AD-001）的隔離優勢——各子系統獨立部署於 Docker 容器中（AD-006），停用任一服務不波及其他。

全面回滾

當系統可用性 <90% 或 MTTR >4 小時時，執行全面回滾：

- PM 下達回滾指令，通知台鐵承辦人

- SIP 路由全部切回 MES 原路徑（≤5 分鐘）

- CRM Gateway 全部對話回歸人工（≤3 分鐘）

- 進行中的 AI 通話以「系統維護中，為您轉接專人」語音/訊息結束

- 全面回滾後 1 小時內完成事件通報（符合服務水準表 incident_notify ≤1hr 要求）

- 72 小時內完成損害控制與根因分析報告（符合 incident_control ≤72hr 要求）

全面回滾後，既有人工客服系統完全不受影響（合規紅線 #7），因 AI 模組為獨立於 MES Server 之外的新增架構，停用 AI 等同回復至系統建置前狀態。回滾後之修復措施與重新上線時程，由 PM 與台鐵承辦人協商決定。

### 8.3.4　降級策略

除回滾外，系統設計內建三級降級機制，在不完全退場的情況下維持部分 AI 服務：

| 降級等級 | 觸發條件 | 降級行為 | 影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 輕度降級 | GPU 使用率 >85% 持續 5 分鐘 | 降低 vLLM 引擎的並行推論上限（如從 30 降至 15），延長排隊但不拒絕 | 回應時間略增，不超過 5,000ms SLA |
| L2 中度降級 | 單台 AI 伺服器故障 | HA Failover（AD-005），存活機承載 100% 流量 | Keepalived VIP 漂移 ≤5 秒，服務短暫中斷後自動恢復 |
| L3 重度降級 | 外部 API（訂票/時刻表）不可用 | LLM 回覆「此功能暫時維護中，請按 0 洽專人」 | 該類查詢轉人工，其餘 FAQ 類 AI 服務不受影響 |

降級機制由 Prometheus 警示自動觸發，無需人工介入。L2 降級（HA 切換）為自動化流程，詳見 #06 §6.8.2。

## 第四章　軟體版本說明與上線後觀察期

### 8.4.1　軟體版本清單

本案全面採用開源技術方案（AD-008），契約到期後可繼續使用到期前最後更新版本。上線時各軟體元件版本如下：

AI 模型與推論引擎

| 元件 | 版本 | 授權 | 用途 | 備案方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Llama 3.1 8B-Instruct AWQ | 3.1 | Meta Llama 3.1 Community License | LLM 推論（AD-004） | Llama 3.1 70B-Instruct AWQ 4-bit |
| vLLM | 0.5+ | Apache 2.0 | LLM 推論引擎（PagedAttention） | — |
| Whisper large-v3 | large-v3 | MIT | STT 語音辨識（AD-003） | — |
| faster-whisper | 最新穩定版 | MIT | STT 加速引擎（CTranslate2） | — |
| Coqui TTS（XTTS-v2） | 最新穩定版 | MPL 2.0 | TTS 語音合成（AD-003） | MeloTTS / Piper |
| multilingual-e5-large | 最新穩定版 | MIT | 中文 Embedding 模型 | gte-large（thenlper，MIT 授權） |

資料庫與中介軟體

| 元件 | 版本 | 授權 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 16 | PostgreSQL License | 關聯式資料庫 |
| TimescaleDB | 最新穩定版 | Apache 2.0 | 時序資料擴充 |
| Qdrant | 最新穩定版 | Apache 2.0 | 向量資料庫 |
| Redis | 7 | BSD-3 | Session 快取與對話上下文 |

應用框架與通訊

| 元件 | 版本 | 授權 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python | 3.11+ | PSF License | 後端開發語言 |
| FastAPI | 最新穩定版 | MIT | REST API 框架 |
| PJSIP（pjsua2） | 最新穩定版 | GPL-2.0 | SIP/RTP 通訊堆疊（AD-007） |
| React | 18+ | MIT | 前端框架 |
| Next.js | 最新穩定版 | MIT | SSR 框架 |
| Nginx | 最新穩定版 | BSD-2 | 反向代理 / 負載平衡 |
| Keepalived | 最新穩定版 | GPL-2.0 | HA VRRP 心跳 / VIP 管理（AD-005） |

監控與部署

| 元件 | 版本 | 授權 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Docker Engine | 最新穩定版 | Apache 2.0 | 容器化運行環境 |
| Docker Compose | v2+ | Apache 2.0 | 服務編排（AD-006） |
| nvidia-container-toolkit | 最新穩定版 | Apache 2.0 | GPU 容器支援 |
| Prometheus | 最新穩定版 | Apache 2.0 | 指標收集與警示 |
| Grafana | 最新穩定版 | AGPL-3.0 | 監控儀表板 |

版本凍結原則： 上線前 14 天（D+186 起）進入版本凍結期，不再更新任何元件版本。漸進上線期間僅允許 AI 模型參數調校與知識庫內容更新，不允許元件版本升級。正式驗收通過後，後續版本更新依變更管理流程辦理。

### 8.4.2　版本管理策略

映像檔標籤規則

所有 Docker 映像檔採語意化版本標籤（Semantic Versioning）：

tra-ai-{服務名稱}:{主版本}.{次版本}.{修訂版}-{建置日期}

範例：tra-ai-ivr:1.0.0-20260901、tra-ai-agent:1.0.0-20260901

上線版本統一標記為 v1.0.0，灰度期間的修正以修訂版號遞增（v1.0.1、v1.0.2），保固期間的功能增補以次版號遞增（v1.1.0、v1.2.0）。

版本紀錄與追溯

每次版本異動須記錄於版本變更日誌（CHANGELOG），內容包含：變更項目、變更原因、影響範圍、測試結果、核准人。版本變更日誌隨 #11 原始程式碼光碟交付台鐵，確保完整追溯性。

升級與回滾操作

Docker Compose 部署架構（AD-006）使版本升級與回滾操作簡化為：

# 升級：拉取新版映像檔並重啟服務
docker compose pull {服務名稱}
docker compose up -d {服務名稱}

# 回滾：切換至前一版本標籤
docker compose stop {服務名稱}
# 修改 docker-compose.yaml 中的映像檔標籤為前一版本
docker compose up -d {服務名稱}

單一服務升級/回滾不影響其餘服務運作，預估操作時間 ≤5 分鐘。此操作流程將納入 #07 軟體使用及維護手冊，以台鐵 IT 人員為讀者撰寫 step-by-step 操作指引。

### 8.4.3　上線後觀察期計畫

全量切換（D+215）至正式驗收（D+261~D+270）間為上線後觀察期，共計約 55 天，分為三個子階段：

第一階段：密集觀察期（D+215 ~ D+230，共 15 天）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 監控頻率 | 每日 KPI 報表 + 即時 Grafana 儀表板 |
| 會議頻率 | 每日 18:00 階段檢討會議 |
| 駐點安排 | PM + AI/ML 工程師 + 後端工程師全天現場駐點 |
| 調校重點 | LLM prompt 微調、知識庫補強高頻未命中問題、VAD 參數優化、TTS 語速/語調調整 |
| 降級準備 | 維持局部回滾能力，任一子系統可獨立退場 |

此階段之關鍵工作為收集真實環境數據，持續優化 AI 模型表現。具體調校項目包含：

- 知識庫覆蓋率補強： 統計每日「AI 無法回答」之問題類型，優先補充高頻問題至知識庫，目標為覆蓋率每日提升 1~2%

- 信心度閾值校正： 依實際回答正確率微調三層信心度閾值（詳見 #02 §2.4 FR-LLM-002），必要時暫時提高轉人工閾值以降低錯誤回答風險

- STT 術語辨識優化： 收集台鐵特有站名、車種代號等高頻辨識錯誤，加入 faster-whisper 的 hotword 清單

- TTS 自然度調校： 收集旅客滿意度調查中「語音品質」相關回饋，調整 XTTS-v2 語速與語調參數

第二階段：穩定觀察期（D+231 ~ D+250，共 20 天）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 監控頻率 | 每週 KPI 報表（改為週頻） |
| 會議頻率 | 每週一次階段檢討會議 |
| 駐點安排 | PM 每週駐點 2 天，工程師遠端待命 |
| 調校重點 | 長期穩定性觀察、邊際 case 修正、效能基線建立 |
| 驗收準備 | 收集 KPI 數據供正式驗收使用 |

此階段重點為驗證系統在連續運作下的穩定性，觀察指標包含：

- 系統可用性是否穩定維持 ≥99%（以週為單位統計）

- 每日最大停機時間是否 ≤4 小時

- GPU 記憶體是否有洩漏趨勢（VRAM 使用量逐日上升）

- Redis Session 數量是否正常回收（無累積）

- 記錄檔儲存空間消耗速率是否符合 #06 §6.10 估算

第三階段：驗收過渡期（D+251 ~ D+270，共 20 天）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 主要工作 | 初驗 → 缺失改善 → 複驗 → 正式驗收 |
| KPI 驗證 | 以台鐵提供之 200 題驗證 IVR 正確率 ≥85%、Agent 正確率 ≥85%、200 音檔驗證 STT ≥85%、200 筆後送案件驗證分類正確率 ≥85% |
| 效能驗證 | IVR 回應 ≤5,000ms、Agent 回應 ≤5,000ms、QI 15 分鐘錄音 → ≤5 分鐘完成 |
| 併發驗證 | IVR ≥30 埠、Agent ≥30 埠同時在線 |
| 文件交付 | D+240 第三期交付完成、D+270 結案報告交付 |

驗收流程詳見第五章。正式驗收通過後，系統進入保固期，24/7 監控與 4 小時故障修復機制（含假日）正式啟動，詳見第六章。

### 8.4.4　觀察期異常處理流程

觀察期間發生異常事件時，依下列分級處理：

| 事件等級 | 定義 | 處理時限 | 處理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 緊急 | 系統全面不可用，或影響 ≥50% 使用者 | 立即回應，MTTR ≤4hr | 全面回滾 → 根因分析 → 修復 → 重新漸進上線 |
| P2 重要 | 單一子系統異常，影響 <50% 使用者 | 1 小時內通報，4hr 內修復 | 局部回滾 → 修復 → 重新啟用 |
| P3 一般 | 非關鍵功能異常（如報表延遲） | 次營業日處理 | 納入修正清單，下次維護窗口修復 |
| P4 輕微 | UI 顯示問題、非功能性建議 | 5 個工作日內處理 | 納入版本更新計畫 |

所有 P1/P2 事件須於知悉 1 小時內通報台鐵承辦人（符合 incident_notify ≤1hr），並於 72 小時內（重大事件 36 小時內）完成損害控制與復原（符合 incident_control 要求）。事件調查報告於損害控制後 1 個月內提交。

## 第五章　驗收流程

### 8.5.1　初驗作業

初驗期間為 D+241 ~ D+250，共 10 天。台鐵組成驗收委員會，依契約附件驗收清單逐項確認系統功能、效能及文件完整性。初驗作業流程如下：

- 驗收委員會組成： 由台鐵承辦單位召集資訊、客服、稽核等相關部門代表組成驗收委員會，必要時得邀請外部專家學者參與。

- 驗收排程： 委員會於初驗首日（D+241）召開啟動會議，確認驗收範圍、分工與排程，預計分 3 個工作日完成功能驗證、2 個工作日完成效能驗證、2 個工作日完成文件審查、3 個工作日彙整報告。

- 現場展示： 承商依驗收清單逐項進行系統功能展示，委員會當場確認是否符合契約規格。

### 8.5.2　核心 KPI 驗證

驗收委員會依下列 10 項核心 KPI 逐項驗證，全數達標方可通過初驗：

| # | KPI 項目 | 達標標準 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IVR 語音回答正確率 | ≥85% | 台鐵提供 200 題驗證 |
| 2 | AI-Agent 文字回答正確率 | ≥85% | 台鐵提供 200 題驗證 |
| 3 | STT 語音辨識正確率 | ≥85% | 200 音檔驗證 |
| 4 | 回應時間（IVR/Agent） | ≤5,000ms（P95） | 壓力測試報告 |
| 5 | 併發處理能力 | ≥30 埠同時在線 | 併發測試報告 |
| 6 | 系統可用性 | ≥99%/季 | 觀察期監控數據 |
| 7 | MTTR（平均修復時間） | ≤4hr | 事件處理紀錄 |
| 8 | QI 品質稽核效率 | 15 分鐘錄音 → ≤5 分鐘完成 | 現場操作驗證 |
| 9 | 後送案件分類正確率 | ≥85% | 200 筆後送案件驗證 |
| 10 | 轉人工比例 | ≤40% | 觀察期統計數據 |

### 8.5.3　交付文件審查

驗收委員會同步審查下列 13 份交付文件之完整性與正確性：

| # | 文件名稱 | 交付期程 | 審查重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #01 工作計畫書 | 第一期 | 專案範圍、時程、組織架構 |
| 2 | #02 系統分析報告書 | 第一期 | 需求追溯、架構設計 |
| 3 | #03 程式設計規格報告書 | 第二期 | API 規格、資料庫 Schema |
| 4 | #04 教育訓練計畫書 | 第二期 | 課程規劃、教材完整性 |
| 5 | #05 測試計畫書 | 第二期 | 測試策略、案例覆蓋率 |
| 6 | #06 軟硬體清單及系統架構圖 | 第二期 | 設備清單、架構圖正確性 |
| 7 | #07 軟體使用及維護手冊 | 第三期 | 操作指引完整性 |
| 8 | #08 系統上線執行計畫書 | 第三期 | 上線策略、回滾方案 |
| 9 | #09 測試報告書 | 第三期 | 測試結果、缺陷統計 |
| 10 | #10 程式設計書 | 第三期 | 程式碼文件化 |
| 11 | #11 原始程式碼光碟 | 第三期 | 原始碼完整性、版本紀錄 |
| 12 | #12 教育訓練報告 | 第三期 | 訓練成果、考核紀錄 |
| 13 | #13 結案報告 | 第四期 | 專案總結、效益評估 |

### 8.5.4　缺失改善與複驗

初驗發現缺失後，依下列程序處理：

- 缺失通知： 驗收委員會於初驗完成後 3 個工作日內出具缺失改善通知書，載明缺失項目、嚴重等級及改善期限。

- 改善期限： 承商於接獲通知後 10 個工作日內 完成全部缺失改正，並提交缺失改善報告。

- 複驗作業（D+251 ~ D+260）： 驗收委員會針對缺失改善項目逐項複驗，確認每一缺失項目均已改正且不影響既有功能。

- 複驗標準： 所有缺失項目改正完成，且改正後系統功能與效能仍符合原契約規格。

### 8.5.5　正式驗收

複驗通過後，進入正式驗收程序（D+261 ~ D+270）：

- 驗收報告： 驗收委員會彙整初驗、複驗結果，出具正式驗收報告。

- 驗收證明： 台鐵依驗收報告出具正式驗收證明書，作為契約履約完成之依據。

- 結案文件： 承商於正式驗收通過後交付 #13 結案報告，內容涵蓋專案執行總結、效益評估、維運建議及保固期服務說明。

- 保固期啟動： 正式驗收通過次日起，系統進入保固期（詳見第六章）。

## 第六章　保固期服務

### 8.6.1　保固期間與服務範圍

保固期間： 正式驗收通過次日起 1 年（365 日曆天）。

服務範圍：

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 軟體維護 | 系統程式錯誤（Bug）修正、功能異常排除 |
| 硬體維護 | 伺服器、GPU 卡、網路設備之故障排除與更換 |
| 安全性更新 | 作業系統安全性修補、容器映像檔弱點修補、開源套件安全性更新 |
| 客製報表 | 保固期間提供 ≥10 個 客製報表免費開發（超出部分另議） |
| 知識庫維護 | 協助台鐵更新知識庫內容，每月至少 1 次知識庫健檢 |

### 8.6.2　服務水準協議（SLA）

| SLA 項目 | 標準 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 監控模式 | 24/7 全年無休 | 含假日、國定假日 |
| 故障修復時間（MTTR） | ≤4 小時 | 含假日，自接獲通報起算 |
| 系統可用性 | ≥99%/季 | 以季為單位統計，排除計畫性維護時段 |
| 通報回應時間 | ≤30 分鐘 | 接獲 P1/P2 通報後之首次回應 |
| 計畫性維護窗口 | 每月第二個週日 02:00~06:00 | 維護前 7 天通知台鐵 |

### 8.6.3　事件分級與通報機制

沿用 §4.4 觀察期異常處理之事件分級制度（P1~P4），保固期間通報機制如下：

| 事件等級 | 通報對象 | 通報時限 | 修復時限 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 緊急 | 台鐵承辦人 + 主管 | 知悉後 30 分鐘內 | MTTR ≤4hr |
| P2 重要 | 台鐵承辦人 | 知悉後 1 小時內 | 4hr 內修復 |
| P3 一般 | 台鐵承辦人 | 次營業日 | 5 個工作日內 |
| P4 輕微 | 月報彙整 | 月報提交時 | 下次維護窗口 |

所有事件處理紀錄納入季度維運報告，確保完整追溯性。

### 8.6.4　季度維運報告

承商每季提交維運報告，內容涵蓋：

- 系統運行概況： 可用性統計、效能趨勢分析、資源使用率（CPU/GPU/記憶體/儲存）

- 事件處理統計： 各等級事件數量、平均修復時間、根因分析摘要

- KPI 達成狀況： 10 項核心 KPI 之季度統計數據與趨勢圖

- 安全性報告： 安全性更新清單、弱點掃描結果、資安事件摘要

- 知識庫健檢： 知識庫覆蓋率變化、新增/修正項目統計

- 改善建議： 系統優化建議、效能調校建議、下季工作規劃

### 8.6.5　保固期結束前知識移轉

保固期結束前 2 個月，承商啟動知識移轉作業，確保台鐵 IT 團隊具備獨立維運能力：

| 項目 | 內容 | 時程 |
| --- | --- | --- |
| 維運教育訓練 | 系統架構總覽、日常維運操作、故障排除 SOP | 保固結束前 60 天起，共 24hr |
| 文件交接 | 更新版 #07 維護手冊、維運 SOP、帳號權限清冊 | 保固結束前 30 天 |
| 系統移交 | 管理者帳號移交、監控系統移交、備份排程確認 | 保固結束前 14 天 |
| 聯繫窗口 | 提供保固期後技術諮詢窗口（有償），有效期 6 個月 | 保固結束日 |

### 本章引用編號清單

功能需求（FR）： FR-IVR-001 ~ FR-IVR-007、FR-AGT-001、FR-AGT-007、FR-QI-001 ~ FR-QI-007、FR-WS-004、FR-LLM-006、FR-RPT-001 ~ FR-RPT-003

測試案例（TC）： TC-IVR-001 ~ TC-IVR-007、TC-AGT-001、TC-QI-001 ~ TC-QI-007

架構決策（AD）： AD-001（六層式架構 — 子系統隔離與獨立回滾）、AD-003（STT/TTS CPU 推論）、AD-004（Llama 3.1 8B AWQ）、AD-005（HA Active-Active + Failover — 降級 L2 自動切換）、AD-006（Docker Compose 部署 — 版本管理與升級回滾）、AD-007（SIP/RTP fork 介接 — 漸進式語音路由控制）、AD-008（全開源技術選型 — 版本清單與授權合規）

攻擊面防禦（ATK）： ATK-008（AI 回答錯誤風險 → §8.3.2 Step 3 正確率即時監控 + §8.4.3 知識庫覆蓋率補強）、ATK-009（尖峰時段風險 → §8.3.2 Step 1 非尖峰時段切換）、ATK-010（轉人工比例過高 → §8.3.2 Step 3 轉人工比例監控）、ATK-011（Coqui TTS 停業風險 → §8.4.1 備案方案 MeloTTS/Piper）、ATK-014（HA 網路配置 → §8.3.4 L2 降級 Keepalived 自動切換）、ATK-019（API 介接規格延遲 → §8.3.4 L3 降級策略）