Table of Contents

# 結案報告

案號： L0215P2010U 專案名稱： 國營臺灣鐵路股份有限公司 AI 客服系統建置案 版本： 1.0 日期： 中華民國 115 年 文件格式： A4 直式橫書 文件編號： #13

## 目錄

- 第一章　專案總覽與執行摘要

  - 1.1　專案背景與目標

  - 1.2　契約基本資料

  - 1.3　系統建置範圍

  - 1.4　執行摘要

- 第二章　工作項目

  - 2.1　十大子系統建置

  - 2.2　48 項功能需求實作

  - 2.3　硬體設備建置

  - 2.4　教育訓練辦理

  - 2.5　文件交付

- 第三章　執行過程

  - 3.1　專案時程總覽

  - 3.2　Phase 1：啟動與規劃期（D+1 ~ D+30）

  - 3.3　Phase 2：開發與整合期（D+31 ~ D+180）

  - 3.4　Phase 3：測試與上線期（D+181 ~ D+240）

  - 3.5　Phase 4：驗收與結案期（D+241 ~ D+270）

  - 3.6　重大里程碑達成紀錄

- 第四章　執行績效

  - 4.1　核心 KPI 達標總表

  - 4.2　壓力測試結果

  - 4.3　資安檢測結果

  - 4.4　教育訓練成效

- 第五章　系統上線執行報告

  - 5.1　灰度上線策略

  - 5.2　灰度階段一：10% 流量（D+200 ~ D+207）

  - 5.3　灰度階段二：30% 流量（D+208 ~ D+214）

  - 5.4　灰度階段三：100% 全量（D+215 ~ D+220）

  - 5.5　Go/No-Go 決策紀錄

  - 5.6　上線後穩定性觀察

- 第六章　交付文件完成狀態

  - 6.1　13 份交付文件總表

  - 6.2　四期付款里程碑達成紀錄

- 第七章　經驗學習與建議事項

  - 7.1　專案執行經驗

  - 7.2　短期建議事項

  - 7.3　中長期建議事項

- 第八章　合規聲明

  - 8.1　人員國籍聲明

  - 8.2　個人資料保護措施

  - 8.3　資料所在地聲明

  - 8.4　設備產地聲明

  - 8.5　軟體授權續用聲明

  - 8.6　CNS 27001 合規聲明

  - 8.7　國發會共通性 API 規範聲明

  - 8.8　繁體中文與用語聲明

  - 8.9　系統異常降級聲明

- 附錄

  - 附錄 A　軟體授權清單與續用條件

  - 附錄 B　引用文件編號清單

## 第一章　專案總覽與執行摘要

### 1.1　專案背景與目標

國營臺灣鐵路股份有限公司（以下簡稱台鐵）為提升旅客服務品質與客服作業效率，辦理「AI 客服系統建置案」（案號 L0215P2010U），於既有客服體系中導入人工智慧技術，建置智慧語音應答（AI-IVR）、AI 虛擬客服（AI-Agent）、智慧質檢（AI-QI）等核心功能，介接既有 PSTN/WebCall/數位客服通道，全面採用開源技術堆疊，以地端高可用（HA）雙機架構部署於台鐵自有機房，實現 AI 承接第一線旅客諮詢、釋放人工座席處理複雜案件之目標。

本案專案目標及其達成情形如下：

| 目標面向 | 具體目標 | 量化指標 | 達成結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服務效率 | AI 承接第一線旅客諮詢 | AI-IVR / AI-Agent 應答正確率 ≥85% | IVR 87.5%、Agent 88.0%，達標 |
| 回應速度 | VAD 偵測語音結束至系統回覆首字播出 | ≤5,000ms | P95=3,842ms，達標 |
| 通道容量 | 語音與文字通道同時服務能力 | 語音 ≥30 埠、文字 ≥30 埠 | 各 30 埠穩定運行，達標 |
| 語音辨識 | 中英文混合語音轉文字辨識 | STT 正確率 ≥85%（200 音檔，中英 4:1） | 89.0%，達標 |
| 品質管理 | 客服錄音自動轉寫、評分、異常偵測 | 15 分鐘錄音 → ≤5 分鐘完成質檢報告 | 平均 3.8 分鐘，達標 |
| 後送管理 | 後送案件自動分類與優先級判定 | 分類準確率 ≥85% | 88.0%，達標 |
| 系統穩定 | 全年不間斷營運 | 可用率 ≥99%/季、MTTR ≤4 小時 | 觀察期可用率 99.7%，達標 |

### 1.2　契約基本資料

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 案號 | L0215P2010U |
| 案名 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 AI 客服系統建置案 |
| 採購方式 | 總包價法 |
| 契約金額 | 新臺幣 2,400 萬元整 |
| 履約期程 | 機關通知次日起 270 日曆天 |
| 付款方式 | 分四期依交付物審查通過後付款 |
| 保固期間 | 驗收合格次日起 1 年 |

### 1.3　系統建置範圍

本案建置範圍涵蓋 10 大子系統，對應 48 項功能需求（FR-IVR-001 至 FR-ADM-005）、45 個軟體模組，以及 8 項架構決策（AD-001 至 AD-008）。

| # | 子系統 | 代碼 | 功能需求數 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧語音應答系統 | AI-IVR | 7（FR-IVR-001~007） | 語音通道整合、智慧應答、多輪對話、真人轉接、DTMF、滿意度、防護 |
| 2 | 語音識別系統 | STT | 3（FR-STT-001~003） | 即時中英文轉寫、意圖辨識、VAD 斷點偵測 |
| 3 | 語音合成系統 | TTS | 2（FR-TTS-001~002） | 即時語音合成、動態選單語音生成 |
| 4 | 大型語言模型 | LLM | 8（FR-LLM-001~008） | GPU 推論、語意理解、上下文對話、知識庫管理、後送分析 |
| 5 | AI 虛擬客服 | AI-Agent | 8（FR-AGT-001~008） | 數位通道、向量資料庫、RAG 問答、引用標註、SMS、持續優化 |
| 6 | 智慧質檢系統 | AI-QI | 7（FR-QI-001~007） | 多格式匯入、語音轉寫、自訂規則、靜音偵測、情緒分析、警報、報表 |
| 7 | 查詢及報表 | RPT | 3（FR-RPT-001~003） | 統計分析、儀表板、客製報表（保固期 ≥10 個） |
| 8 | 簡訊服務 | SMS | 含於 FR-AGT-007 | 雙備援 SMS 收發、AI 自動回覆同步通知、紀錄保留 ≥5 年 |
| 9 | 值機平台 | WS | 5（FR-WS-001~005） | 座席操作、AI 知識輔助、對話摘要、督導監控、狀態管理 |
| 10 | 管理後台 | ADM | 5（FR-ADM-001~005） | 系統參數、帳號權限（RBAC）、監控儀表板、日誌稽核、知識庫管理 |

### 1.4　執行摘要

本案於 270 日曆天履約期程內，如期完成全部 10 大子系統建置、48 項功能需求實作、13 份交付文件撰寫與審查、54 小時教育訓練辦理，以及灰度上線（10% → 30% → 100%）全量切換。四期付款里程碑均如期達成，全案 10 項核心 KPI 全數達標，系統已正式上線運行並進入保固期。

## 第二章　工作項目

### 2.1　十大子系統建置

本案 10 大子系統依六層式架構（AD-001）部署，將 AI 功能模組獨立於既有系統之外，確保零衝擊介接：

基礎架構設計：

- 基礎設施層： 正式環境 2+2+2 伺服器 ＋ 測試環境 1+1 伺服器，42U 機櫃，RPS 冗餘電源

- 平台安全層： CNS 27001 控制措施、RBAC + AD/LDAP 整合、TLS 1.3 傳輸加密、AES-256 儲存加密

- 資料管理層： PostgreSQL 16 + TimescaleDB（關聯）、Qdrant（向量）、Redis 7（快取）

- AI 服務層： Llama 3.1 8B-Instruct AWQ + vLLM（LLM）、Whisper large-v3 + faster-whisper（STT）、Coqui XTTS-v2（TTS）、multilingual-e5-large（Embedding）

- 通道接入層： PJSIP SIP/RTP stack、CRM Gateway REST/WebSocket、SMS Gateway

- 使用者層： 值機平台（React 18 / Material UI）、管理後台、旅客端 Web/App

GPU 資源分配： 依 AD-002 規劃，GPU#0 專責 LLM 推論，GPU#1 負責 Embedding + 質檢 + 擴充預留；STT/TTS 以 CPU 推論（AD-003），避免與 LLM 搶奪 GPU 資源。

HA 備援架構： 正式環境採 Active-Active + Failover 雙機架構（AD-005），正常運行時雙機以 50/50 負載分攤流量，任一台故障時單機承載 100%。HA 機制透過 Keepalived + VIP（Virtual IP）實現，VRRP 心跳 ≤2 秒偵測、≤5 秒完成切換（#09 實測最長 3.8 秒）。資料庫採 PostgreSQL Streaming Replication 同步，確保資料零遺失。Redis 採 Sentinel 主從複寫共享 Session，確保故障切換時對話上下文不遺失。整體系統可用率設計目標 ≥99%/季。

SIP 介接方式： 採 SIP/RTP fork 方式介接既有語音系統（AD-007），不修改 MES Server 既有設定，AI-IVR 為新增獨立模組，被動接收語音流副本，故障時自動退場，對既有系統零衝擊。

### 2.2　48 項功能需求實作

全部 48 項功能需求（FR-IVR-001 至 FR-ADM-005）均已完成開發、測試並通過驗收。各子系統功能需求達成情形：

| 子系統 | 功能需求範圍 | 需求數 | 通過數 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-IVR | FR-IVR-001 ~ FR-IVR-007 | 7 | 7 | 100% |
| STT | FR-STT-001 ~ FR-STT-003 | 3 | 3 | 100% |
| TTS | FR-TTS-001 ~ FR-TTS-002 | 2 | 2 | 100% |
| LLM | FR-LLM-001 ~ FR-LLM-008 | 8 | 8 | 100% |
| AI-Agent | FR-AGT-001 ~ FR-AGT-008 | 8 | 8 | 100% |
| AI-QI | FR-QI-001 ~ FR-QI-007 | 7 | 7 | 100% |
| RPT | FR-RPT-001 ~ FR-RPT-003 | 3 | 3 | 100% |
| SMS | 含於 FR-AGT-007 | — | — | 100% |
| WS | FR-WS-001 ~ FR-WS-005 | 5 | 5 | 100% |
| ADM | FR-ADM-001 ~ FR-ADM-005 | 5 | 5 | 100% |
| 合計 |  | 48 | 48 | 100% |

測試案例編號 TC-IVR-001 至 TC-ADM-005 之逐項測試結果詳見 #09 測試報告書。

### 2.3　硬體設備建置

依 #06 軟硬體清單及系統架構圖所載規格，完成以下硬體設備採購、安裝與測試：

| 設備類別 | 正式環境 | 測試環境 | 規格摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 伺服器（含 GPU） | 2 台（Active-Active） | 1 台 | 16C≥3.0GHz×2、DDR5 128GB+、NVIDIA L40S 48GB×2、960GB SSD×3（RAID-5）、1000W RPS×2 |
| AI-IVR 伺服器 | 2 台（Active-Active） | 1 台 | 16C≥2.2GHz×2、DDR5 64GB+、960GB SSD×3（RAID-5）、800W RPS×2 |
| 管理/資安監控伺服器 | 2 台（Active-Active） | — | 16C≥3.0GHz×2、DDR5 64GB+、960GB SSD×3（RAID-5）、800W RPS×2 |
| SMS 簡訊收發裝置 | 2 台 | — | 256GB+、4G LTE+（LTE 模組非大陸製造） |
| 42U 標準機櫃 | 1 座 | — | 寬≥800mm、深≥1200mm、含理線架/PDU/風扇模組 |

全部設備部署於台鐵自有機房，採 HA Active-Active + Failover 雙機架構（AD-005）。所有設備均為決標日前 1 年內出產之新品，產地均非大陸地區品牌或大陸地區製造，符合契約規定。

### 2.4　教育訓練辦理

依 #04 教育訓練計畫書規劃，完成以下教育訓練：

| 訓練類別 | 對象 | 人數 | 計畫時數 | 實際時數 | 達標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值機員 Pilot 訓練 | 種子值機員 5 人 | 5 | 12 hr | 12 hr | 是 |
| 值機員正式訓練 | 全部值機人員 25 人＋督導 2 人（分 4 批） | 27 | 36 hr | 36 hr | 是 |
| 管理者培訓 | 系統管理者（IT 維運）6 人（分 2 批） | 6 | 18 hr（Pilot 6hr + 正式 12hr） | 18 hr | 是 |
| 合計 | 33 人（不重複） |  | ≥54 hr | 54 hr | 是 |

值機人員正式訓練時數 = 36hr（≥契約要求 36hr），Pilot 種子人員另有 12hr 先修（不計入正式訓練時數）。管理者 = 18hr（≥契約要求 18hr）。各類別應訓人數及實訓人數詳見 #12 教育訓練執行報告書 §12.1。

訓練內容涵蓋系統操作、AI 對話管理、知識庫維護、報表產出、異常處理等模組。採模組實機測驗＋綜合情境演練雙軌考核（通過標準：模組實機測驗 ≥80 分），全部參訓人員通過考核，考核通過率 100%。詳見 #12 教育訓練執行報告書 §12.5。

### 2.5　文件交付

本案共交付 13 份文件，全數通過台鐵審查。文件清單詳見第六章。

## 第三章　執行過程

### 3.1　專案時程總覽

本案 270 日曆天劃分為四大階段：

| 階段 | 期間 | 主要工作 | 交付里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | D+1 ~ D+30 | 需求訪談、系統分析、架構設計、工作計畫書 | 第一期（D+30）：#01 工作計畫書 |
| Phase 2 | D+31 ~ D+180 | 系統開發、單元測試、硬體採購安裝、資料庫建置 | 第二期（D+180）：#02~#08 共 7 份文件 |
| Phase 3 | D+181 ~ D+240 | 整合測試、UAT、資安檢測、灰度上線、教育訓練 | 第三期（D+240）：#09~#12 共 4 份文件 |
| Phase 4 | D+241 ~ D+270 | 初驗、缺失改善、複驗、正式驗收 | 第四期（D+270）：#13 結案報告 |

### 3.2　Phase 1：啟動與規劃期（D+1 ~ D+30）

Phase 1 以需求釐清與規劃為核心，主要執行工作如下：

- 專案啟動會議（D+3）： 與台鐵資訊中心、客服中心召開專案啟動會議，確認專案組織、溝通機制及工作時程。

- 需求訪談（D+5 ~ D+25）： 辦理密集需求訪談共 8 場次，訪談對象涵蓋客服值機人員、督導、資訊中心系統管理員及外點後送人員。訪談重點包括現行客服作業流程、常見旅客諮詢類型、既有系統介接架構、人工客服痛點分析。

- 既有系統介接調查（D+10 ~ D+30）： 實地勘查台鐵機房，確認 PSTN E1 VoIP Gateway、WebCall SBC（雙備援）、MES Server、行政交換機等既有設備架構，訂定 SIP/RTP fork 介接方案（AD-007），確保不修改 MES Server 任何設定。

- 系統分析與架構設計（D+15 ~ D+50）： 完成六層式架構設計（AD-001）、GPU 資源分配策略（AD-002、AD-003）、HA 備援方案（AD-005）及 Docker Compose 部署架構（AD-006）。

- 工作計畫書交付（D+30）： 完成 #01 工作計畫書並提交台鐵審查，經一次修正後通過。

### 3.3　Phase 2：開發與整合期（D+31 ~ D+180）

Phase 2 為系統開發主要階段，主要執行工作如下：

- 硬體採購與安裝（D+61 ~ D+100）： 完成全部伺服器、GPU 卡、儲存設備及機櫃之採購、機房安裝及硬體驗測。設備到貨後進行 72 小時燒機測試，全數通過。

- AI 模型調校（D+70 ~ D+140）：

  - LLM：Llama 3.1 8B-Instruct 模型以 AWQ 量化部署於 vLLM 引擎，建立台鐵業務知識庫並完成 RAG 管線調校。

  - STT：Whisper large-v3 搭配 faster-whisper（CTranslate2 加速版），建立台鐵專屬詞庫（站名、車種、票種等），以 hotword boosting 提升業務用語辨識率。

  - TTS：Coqui XTTS-v2 語音合成引擎部署，完成語速、語調調整及動態選單語音生成。

  - Embedding：multilingual-e5-large 模型部署於 GPU#1，支援向量資料庫 Qdrant 之語意檢索。

- 子系統開發（D+80 ~ D+160）： 10 大子系統依模組化架構進行迭代開發，每兩週為一個 Sprint，共完成 8 個 Sprint。各 Sprint 均執行單元測試與程式碼審查。

- SIP 介接整合（D+120 ~ D+160）： 完成 AI-IVR 與既有語音系統之 SIP/RTP fork 介接，包括 E1 專線（30 B-channel）、WebCall SBC（雙備援 failover）及行政分機（類比 VoIP Gateway）三路整合測試。測試期間 MES Server 無任何設定修改，既有電話系統通話品質未受影響。

- HA 備援建置（D+140 ~ D+170）： 完成 Active-Active + Failover 雙機架構部署（AD-005），包括 Keepalived VIP 管理、PostgreSQL Streaming Replication、Redis Sentinel 共享 Session、Docker Compose 自動重啟機制及 HA 切換腳本。故障切換演練三次，VRRP 偵測時間 1.1~1.3 秒，VIP 漂移完成切換時間 2.4~3.8 秒，均 ≤5 秒達標。

- 第二期文件交付（D+180）： 完成 #02 系統分析報告書、#03 程式設計規格報告書、#04 教育訓練計畫書、#05 測試計畫書、#06 軟硬體清單及系統架構圖、#07 軟體使用及維護手冊、#08 系統上線執行計畫書，共 7 份文件，全數通過審查。

### 3.4　Phase 3：測試與上線期（D+181 ~ D+240）

Phase 3 涵蓋完整測試、灰度上線及教育訓練，為系統正式上線前之關鍵階段：

- 整合測試與 UAT（D+181 ~ D+199）： 依 #05 測試計畫書執行全部 48 項測試案例（TC-IVR-001 至 TC-ADM-005），含功能測試、效能測試、相容性測試。台鐵客服中心指派值機人員參與 UAT，針對 200 題語音測試樣本及 200 題文字測試樣本進行實測。

- 資安檢測（D+185 ~ D+199）： 由資安分包廠商執行弱點掃描、滲透測試及源碼檢測三項資安檢測。弱點掃描發現之中風險以上弱點均已完成修補並通過複測。滲透測試未發現高風險漏洞。源碼檢測結果符合 OWASP Top 10 防護要求。

- 灰度上線（D+200 ~ D+220）： 採三階段灰度上線策略，詳見第五章。

- 教育訓練（D+200 ~ D+240）： 辦理共 54 小時教育訓練，詳見第二章 §2.4。

- KPI 驗收測試（D+220 ~ D+240）： 全部 10 項核心 KPI 通過驗收，詳見第四章。

- 第三期文件交付（D+240）： 完成 #09 測試報告書、#10 程式設計書、#11 原始程式碼光碟、#12 教育訓練執行報告書，共 4 份文件，全數通過審查。

### 3.5　Phase 4：驗收與結案期（D+241 ~ D+270）

- 初驗（D+241 ~ D+250）： 台鐵驗收委員會辦理初驗，逐項確認 48 項功能需求、10 項核心 KPI + 2 項補充指標（共 12 項） 及 13 份交付文件完整性。初驗發現 2 項輕微缺失（報表匯出格式微調、管理後台操作提示文字修正），均屬非關鍵性缺失。

- 缺失改善與複驗（D+251 ~ D+260）： 於 7 個工作天內完成缺失改善，提交改善報告並通過複驗。

- 正式驗收（D+261 ~ D+265）： 驗收委員會確認全部缺失已改善，簽署驗收紀錄。

- 結案與保固啟動（D+266 ~ D+270）： 完成 #13 結案報告交付，移交系統管理權限予台鐵資訊中心，保固期自驗收合格次日起算 1 年。

### 3.6　重大里程碑達成紀錄

| 里程碑 | 計畫日 | 實際完成日 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 專案啟動會議 | D+3 | D+3 | 如期 |
| 第一期交付（#01） | D+30 | D+30 | 如期 |
| 硬體進場安裝完成 | D+100 | D+98 | 提前 |
| AI 模型調校完成 | D+140 | D+138 | 提前 |
| HA 備援演練完成 | D+170 | D+170 | 如期 |
| 第二期交付（#02~#08） | D+180 | D+180 | 如期 |
| 整合測試與 UAT 通過 | D+199 | D+197 | 提前 |
| 資安檢測通過 | D+199 | D+199 | 如期 |
| 灰度上線 10% 啟動 | D+200 | D+200 | 如期 |
| 灰度上線 100% 全量 | D+215 | D+215 | 如期 |
| 教育訓練完成 | D+240 | D+238 | 提前 |
| 第三期交付（#09~#12） | D+240 | D+240 | 如期 |
| 初驗通過 | D+250 | D+249 | 提前 |
| 正式驗收通過 | D+265 | D+263 | 提前 |
| 結案報告交付 | D+270 | D+270 | 如期 |

## 第四章　執行績效

### 4.1　核心 KPI 達標總表

全部 10 項核心 KPI 於 KPI 驗收測試（D+220 ~ D+240）期間實測，結果如下：

| # | KPI 項目 | 契約標準 | 實測結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI-IVR 應答正確率 | ≥85%（200 題加權） | 87.5% | 達標 |
| 2 | AI-Agent 應答正確率 | ≥85%（200 題加權） | 88.0% | 達標 |
| 3 | STT 語音辨識率 | ≥85%（200 音檔，中英 4:1） | 89.0% | 達標 |
| 4 | 端對端回應時間 | P95 ≤5,000ms | P95=3,842ms | 達標 |
| 5 | 後送案件分類準確率 | ≥85%（200 筆） | 88.0% | 達標 |
| 6 | 語音通道容量 | ≥30 埠同時服務 | 30 埠穩定運行 | 達標 |
| 7 | 文字通道容量 | ≥30 埠同時服務 | 30 埠穩定運行 | 達標 |
| 8 | 質檢報告產出時間 | 15 分鐘錄音 ≤5 分鐘 | 平均 3.8 分鐘 | 達標 |
| 9 | 系統可用率 | ≥99%/季 | 觀察期 99.7% | 達標 |
| 10 | MTTR 平均修復時間 | ≤4 小時（含假日） | 演練最長 2.1 小時 | 達標 |

補充效能指標（非契約 KPI，屬系統設計之內部品質指標）：

| # | 補充指標 | 設計目標 | 實測結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 多輪對話上下文銜接率 | ≥90% | 93% | 達標 |
| B | 非業務攔截率 | ≥95% | 97.2% | 達標 |

正確率計算公式（依 #05 §1.5 統一定義）：

- AI-IVR / AI-Agent 應答正確率 = (完全正確×1 + 部分正確×0.5) ÷ 總測試次數 × 100%

- STT 辨識率 = 100% − (錯誤或缺漏字數 ÷ 總字數) × 100%

- 後送案件分類準確率 = AI 正確分類數 ÷ 總案件數 × 100%

IVR 200 題明細：完全正確 155 題、部分正確 40 題、錯誤 5 題，加權得分 175.0，正確率 87.5%。Agent 200 題明細：完全正確 160 題、部分正確 32 題、錯誤 8 題，加權得分 176.0，正確率 88.0%。STT 200 音檔明細：總字數 58,160、錯誤/缺漏字數 6,399，辨識率 89.0%。逐題/逐筆測試明細詳見 #09 測試報告書附錄。

### 4.2　壓力測試結果

壓力測試以 SIPp 模擬 30 路語音併發 + k6 模擬 30 路文字併發，持續 30 分鐘觀測：

| # | 測試項目 | 通過標準 | 實測結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 語音 30 路併發建立成功率 | 100% | 100% | Pass |
| 2 | 文字 30 路併發 WebSocket 穩定性 | 無斷線 | 無斷線 | Pass |
| 3 | GPU 記憶體使用 | 不超額（<48GB） | 42.1GB / 48GB（87.7%） | Pass |
| 4 | CPU 峰值使用率 | <80% | 67% | Pass |
| 5 | RTP 封包遺失率 | <1% | 0.3% | Pass |

GPU#0 專責 LLM 推論，單一 vLLM 引擎以 continuous batching 服務 ≤30 路並行推論（模型權重 ~8GB + KV Cache 動態分配），throughput 達 2,650 tokens/s，P95 延遲 1,380ms（128 in + 64 out token），30 分鐘內無 OOM 或崩潰事件。

### 4.3　資安檢測結果

| 檢測項目 | 執行廠商 | 結果 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弱點掃描 | 資安分包廠商 | 通過 | 中風險以上弱點全數修補並通過複測 |
| 滲透測試 | 資安分包廠商 | 通過 | 未發現高風險漏洞 |
| 源碼檢測 | 資安分包廠商 | 通過 | 符合 OWASP Top 10 防護要求 |

### 4.4　教育訓練成效

教育訓練共計 54 小時，參訓人員考核結果如下：

| 考核項目 | 對象 | 應考人數 | 通過人數 | 通過率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模組實機測驗（≥80 分） | 值機員＋督導 | 27 | 27 | 100% |
| 綜合情境演練 | 值機員＋督導 | 27 | 27 | 100% |
| 管理者獨立操作 | 系統管理者 | 6 | 6 | 100% |

考核方式依 #04 §4.7 規劃，採模組實機測驗＋綜合情境演練雙軌考核。通過標準：模組實機測驗 ≥80 分。培訓滿意度問卷統計平均分數 4.5/5.0（優良）。詳見 #12 教育訓練執行報告書 §12.5。

## 第五章　系統上線執行報告

### 5.1　灰度上線策略

本案採灰度上線策略（10% → 30% → 100%），分三階段逐步擴大 AI 客服服務範圍，而非一次全量切換。核心考量如下：

- 風險可控： 每階段僅開放有限流量由 AI 處理，若出現正確率不足或系統異常，可立即將流量回歸人工客服，不影響既有服務運作。

- 逐步驗證 KPI： 各階段設定明確的 Go/No-Go 判定標準，確保各項 KPI 達標後方擴大範圍。

- 避開尖峰時段： 灰度上線期間不安排於春節疏運、連假收假等話務量暴增時段啟動新階段切換。

- 人工客服零衝擊： 全程維持既有人工客服系統正常運作，AI-IVR 透過 SIP/RTP fork 被動接收語音流（AD-007），不修改 MES Server 任何設定，故障時自動退場。

### 5.2　灰度階段一：10% 流量（D+200 ~ D+207）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 流量範圍 | 僅 WebCall 通道，AI-IVR 處理簡單 FAQ |
| 開放比例 | 約 10% 總話務量 |
| 同步作業 | Pilot 教育訓練同步進行（種子人員 5 人 + 管理者 2 人） |
| 監控指標 | IVR 正確率、回應時間、系統資源使用率、異常事件數 |
| 結果 | IVR 正確率 88.2%、P95 回應 3,650ms、無系統異常 |
| 判定 | Go — 進入階段二 |

### 5.3　灰度階段二：30% 流量（D+208 ~ D+214）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 流量範圍 | 加入 PSTN E1 部分通道 + AI-Agent 文字客服 |
| 開放比例 | 約 30% 總話務量 |
| 新增驗證 | PSTN 語音品質（MOS ≥3.5）、AI-Agent 文字通道穩定性 |
| 結果 | IVR 正確率 87.8%、Agent 正確率 88.5%、PSTN MOS 3.7、無系統異常 |
| 判定 | Go — 進入階段三 |

### 5.4　灰度階段三：100% 全量（D+215 ~ D+220）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 流量範圍 | 全通道啟用，含 E1 全部 30 B-channel、WebCall、行政分機、SMS |
| 開放比例 | 100% 全量 |
| 新增驗證 | 30 路語音 + 30 路文字全併發穩定性、SMS 雙備援收發、行政分機語音品質 |
| 結果 | 全部 KPI 達標、系統穩定運行、SMS 收發正常、行政分機 MOS 3.7 |
| 判定 | Go — 確認全量上線 |

### 5.5　Go/No-Go 決策紀錄

各階段 Go/No-Go 判定標準及決策紀錄：

| 判定項目 | 灰度期暫定標準 | 正式驗收標準 | 階段一結果 | 階段二結果 | 階段三結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IVR 應答正確率 | ≥80% | ≥85% | 88.2% 通過 | 87.8% 通過 | 87.5% 通過 |
| Agent 應答正確率 | ≥80% | ≥85% | — | 88.5% 通過 | 88.0% 通過 |
| P95 回應時間 | ≤5,000ms | ≤5,000ms | 3,650ms 通過 | 3,780ms 通過 | 3,842ms 通過 |
| 系統可用率 | ≥95% | ≥99%/季 | 100% 通過 | 99.9% 通過 | 99.7% 通過 |
| 重大異常事件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 通過 | 0 件 通過 | 0 件 通過 |
| Go/No-Go 決策 |  |  | Go | Go | Go |

灰度期暫定閾值較正式驗收標準略寬（正確率 80% vs. 85%、可用性 95% vs. 99%），與 #08 §8.1.4 定義一致。三階段實際結果均超越正式驗收標準，三階段均由台鐵專案負責人簽核 Go 決策，灰度上線過程中無需啟動回滾方案。

### 5.6　上線後穩定性觀察

全量上線後（D+220 ~ D+240）進行為期 20 天之穩定性觀察，主要監控指標如下：

| 指標 | 觀察期間平均值 | 契約標準 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統可用率 | 99.7% | ≥99%/季 | 達標 |
| IVR 正確率（每日抽樣 20 題） | 87.1% ~ 88.3% | ≥85% | 達標 |
| P95 回應時間 | 3,720ms ~ 3,890ms | ≤5,000ms | 達標 |
| GPU 記憶體使用率 | 85% ~ 88% | <100% | 正常 |
| CPU 使用率 | 45% ~ 62% | <80% | 正常 |
| 重大異常事件 | 0 件 | — | 正常 |

觀察期間系統運行穩定，未發生任何需啟動 HA 切換之事件。台語混合語音查詢仍為正確率最低之情境，但系統已有自動轉接人工客服之降級策略，旅客服務未受影響。

## 第六章　交付文件完成狀態

### 6.1　13 份交付文件總表

| # | 文件名稱 | 交付期限 | 實際交付日 | 交付狀態 | 審查結果 | 修正次數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 工作計畫書 | D+30 | D+30 | 已交付 | 通過 | 1 |
| 02 | 系統分析報告書（含需求規格說明） | D+180 | D+180 | 已交付 | 通過 | 1 |
| 03 | 程式設計規格報告書 | D+180 | D+180 | 已交付 | 通過 | 0 |
| 04 | 教育訓練計畫書 | D+180 | D+180 | 已交付 | 通過 | 0 |
| 05 | 測試計畫書（須包含壓力測試及資安檢測） | D+180 | D+180 | 已交付 | 通過 | 1 |
| 06 | 軟硬體清單及系統架構圖 | D+180 | D+180 | 已交付 | 通過 | 0 |
| 07 | 軟體使用及維護手冊 | D+180 | D+180 | 已交付 | 通過 | 1 |
| 08 | 系統上線執行計畫書 | D+180 | D+180 | 已交付 | 通過 | 0 |
| 09 | 測試報告書（須包含壓力測試及資安檢測） | D+240 | D+240 | 已交付 | 通過 | 1 |
| 10 | 程式設計書 | D+240 | D+240 | 已交付 | 通過 | 0 |
| 11 | 原始程式碼光碟 | D+240 | D+240 | 已交付 | 通過 | 0 |
| 12 | 教育訓練執行報告書 | D+240 | D+240 | 已交付 | 通過 | 0 |
| 13 | 結案報告 | D+270 | D+270 | 已交付 | — | — |

全部 13 份文件均已交付完成，審查未通過者均於 7 個工作天內完成修正並通過複審。

### 6.2　四期付款里程碑達成紀錄

| 期別 | 交付文件 | 計畫日 | 實際完成日 | 付款比例 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | #01 工作計畫書 | D+30 | D+30 | 依契約規定 | 已核撥 |
| 第二期 | #02~#08（共 7 份） | D+180 | D+180 | 依契約規定 | 已核撥 |
| 第三期 | #09~#12（共 4 份） | D+240 | D+240 | 依契約規定 | 已核撥 |
| 第四期 | #13 結案報告 | D+270 | D+270 | 依契約規定 | 申請中 |

四期付款里程碑均如期達成，無逾期違約情事。

## 第六章附錄　合規佐證文件清單

本案除正式交付之 13 份文件外，另應於驗收會議前 3 個工作天提交下列合規佐證文件，作為審查委員驗收之參考依據：

| 序號 | 佐證文件名稱 | 提交方式 | 簽署要求 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 資料所在地切結書 | 台鐵公文簽辦 | 廠商負責人簽章 + 台鐵主管簽核 | 確認全部資料地端部署、禁止跨境傳輸 |
| 2 | 參訓與授課人員國籍聲明表 | 單獨清冊 | 全體 33 名參訓人員 + 3 名講師簽章 | 詳見 #12 教育訓練執行報告書 附錄 A/B |
| 3 | 設備產地合規驗證清單 | 單獨清冊 | 廠商提供原廠產地證明副本 | SMS 裝置 LTE 模組品牌與原產地證書（COO） |
| 4 | 應答正確性評分準則與 200 題評分表 | 逐題簽署清冊 | 甲方（台鐵）2 人 + 廠商 1 人簽章 | 詳見 #05 測試計畫書 §1.5；評分人員組成與判定標準 |
| 5 | GPLv2 開源授權隔離分析報告 | 技術文件 | 廠商技術主管簽章 | 針對 pjsua2 Python binding 之容器隔離分析，確認應用層無 GPL 傳播 |
| 6 | 資訊安全防護基準查核表 | 原始簽署件 | 廠商負責人簽章 + 台鐵資訊安全課簽核 | 依資通安全管理法規定提交 |
| 7 | 適任性查核同意書彙冊 | 清冊副本 | 全體核心團隊 6 人 + 講師 3 人簽署 | 確認符合契約§8(24)適任性要求 |

上述佐證文件應整理成單一文件夾（「合規佐證文件」），與 13 份正式交付文件一併提交台鐵採購處驗收組。

## 第七章　經驗學習與建議事項

### 7.1　專案執行經驗

本案執行過程累積以下 5 項重要經驗：

- 台語辨識之挑戰與因應： 台鐵旅客來電中約有 15~20% 夾雜台語，Whisper large-v3 對台語段落之辨識率顯著低於純國語。透過建立台鐵專屬詞庫、hotword boosting 及信心度三級分流機制（≥0.85 直答、0.6~0.85 附加提示、<0.6 轉人工），有效降低台語辨識不足對旅客服務之影響。此經驗顯示：針對特定業務場景之專屬詞庫建設，對 STT 辨識率提升效果顯著。

- GPU 資源分工策略： 採 GPU#0 專責 LLM、GPU#1 負責 Embedding + 質檢之雙卡分工策略（AD-002），有效避免資源搶奪。STT/TTS 以 CPU 推論（AD-003）進一步降低 GPU 壓力。此分工策略使單卡 L40S 即可穩定支撐 30 路語音 + 30 路文字之併發需求，為後續擴充保留餘裕。

- SIP 零侵入介接： 採用 SIP/RTP fork 方式（AD-007）介接既有語音系統，全程不修改 MES Server 設定，AI-IVR 為新增獨立模組。此方式大幅降低對既有系統之風險，亦使灰度上線之回滾方案極為單純——停止 AI-IVR 服務即可，不需還原任何系統設定。

- 密集需求訪談之效益： Phase 1 安排 8 場次密集需求訪談，涵蓋第一線值機人員至管理層，提前釐清業務邏輯與邊界案例。此投入有效降低 Phase 2 開發階段之需求變更頻率，全案僅 2 次需求變更請求（CR），且均為非關鍵性調整。

- 灰度上線策略之驗證： 三階段灰度上線（10% → 30% → 100%）成功在真實話務環境中逐步驗證系統穩定性與 KPI 達標狀況，各階段 Go/No-Go 機制確保風險可控。此策略特別適用於客服場景——旅客無感知地由人工切換至 AI 服務，服務品質不受影響。

### 7.2　短期建議事項

- 知識庫定期更新機制： 建議台鐵指派專責人員（建議 1~2 人），每月至少一次更新 AI 知識庫內容，包括新增路線、票價異動、臨時營運變更等資訊，以維持 AI 回答之正確性與即時性。系統已內建知識庫版本管理功能，可回溯任一歷史版本。

- 客服回饋持續校正： 系統已建置客服標記錯誤答案 → 知識庫更新 → 重新 Embedding → 回答修正之閉環流程（FR-AGT-008）。建議值機人員於日常作業中積極標記 AI 錯誤回答，每月彙整分析，持續提升應答品質。

- 報表客製需求收集： 保固期內可免費客製 ≥10 個報表（FR-RPT-003）。建議台鐵於保固期前 6 個月內彙整報表需求，以充分利用此權益。

### 7.3　中長期建議事項

- 台語 ASR 模型強化： 隨著台語語音辨識技術持續進步，建議於保固期滿後評估引入專為台語設計之 ASR 模型（如 Formosa Foundation Model 系列），進一步提升台語混合語音之辨識率。

- 多模態服務擴展： 目前系統以語音與文字通道為主，未來可評估擴展至圖片辨識（如旅客拍攝時刻表照片查詢）、視訊客服等多模態服務，進一步提升旅客體驗。

- AI 質檢自動化程度提升： 目前 AI-QI 系統已實現自動轉寫、規則評分與異常偵測。未來可進一步發展情緒分析之細緻度（如區分不滿、焦慮、憤怒等情緒層級），並結合客訴預測模型，於通話進行中即時提示值機人員。

## 第八章　合規聲明

### 8.1　人員國籍聲明與適任性查核

人員國籍： 全案執行期間所有參與人員（含分包廠商人員）皆為中華民國籍，無大陸地區人士參與。團隊名冊已依契約§8(24)標註國籍並留存備查。

適任性查核： 依契約§8(24)及行政院公共工程委員會規定，全體參與人員（核心 PM 1 人、技術主管 2 人、開發工程師 8 人、品保人員 2 人、文件編寫 2 人、訓練講師 3 人，計 18 人）均簽署「技術人員適任性查核同意書」，確認具備案件所需技能與資格。詳見「教育訓練執行報告書（#12）§12.7 適任性查核名冊」。

人員異動： 核心團隊 6 人（PM + 技術主管 2 + 開發主導 3）全案期間無異動；外圍團隊年異動率未超過契約規定之 ≤10%。

### 8.2　個人資料保護措施

系統處理之旅客電話、訂票紀錄及身分證字號等個人資料，已實施以下防護措施：

- 靜態資料加密： AES-256 加密儲存，金鑰由台鐵資訊中心管控。

- 去識別化處理： 查詢介面欄位採遮罩處理（如身分證字號僅顯示前後各兩碼）。

- 稽核日誌： 所有存取行為記錄於稽核日誌並保留 ≥6 個月，支援依時間、人員、操作類型等條件查詢。

- 存取控制： 依最小權限原則配置角色存取控制（RBAC），整合既有 AD/LDAP 帳號體系。

上述措施符合個人資料保護法及契約資安要求。

### 8.3　資料所在地聲明

資料部署位置： 全案資料皆部署於台鐵自有機房（地端），未使用境外雲端服務。具體部署位置詳見「軟體使用及維護手冊（#07）§4.2 備份位置」。

跨境傳輸禁止： 全執行期間無任何跨境資料傳輸，符合契約§8(24)規定。所有語音通話錄音、旅客個資、系統日誌等敏感資料均以本地存儲或地端備份方式保護，備份位置亦限於台鐵機房內。

運算本地化： AI 模型推論（Llama 3.1 8B）、語音辨識（Whisper large-v3）、語音合成（Coqui XTTS-v2）、向量檢索（Qdrant）等所有運算均於地端伺服器執行，不依賴外部 API 呼叫或雲端服務。

資料所在地切結書： 廠商已簽署「資料所在地切結書」公文正本，確認上述聲明內容，並授權台鐵於需要時進行實地稽查。切結書編號及簽署日期詳見「工作計畫書（#01）§1.6 合規遵循聲明」。

### 8.4　設備產地聲明與新品確認

硬體設備產地： 全部硬體設備（服務器、GPU、機櫃、電源、交換器等）均為非大陸地區品牌與製造，符合契約§8(24)規定。品牌與產地詳見「軟硬體清單及系統架構圖（#06）§6.2.1 硬體交貨清單對照表」。特別說明：SMS 簡訊收發裝置採台灣品牌，4G LTE 模組採非大陸製造（Sierra Wireless 或 u-blox），已取得原廠產地證明書（Certificate of Origin）。

新品確認： 所有硬體設備均為決標日（115 年 2 月）前 1 年內出產之新品，交貨時附原廠出廠日期證明。具體出廠日期與保固年份詳見「軟硬體清單及系統架構圖（#06）§6.2.3 產品規格佐證資料清單」。

軟體元件產地： 全部軟體元件（作業系統、AI 框架、資料庫等）均採開源或國際主流版本，無大陸地區特製版本或後門程式。軟體授權型態及續用條件詳見附錄 A。

### 8.5　軟體授權續用聲明

依需求書§三(八)規定，契約期滿未續購時，台鐵得繼續使用契約到期前最後更新之版本。全部軟體元件均為開源授權或專案永久授權，無授權到期限制（詳見附錄 A）。

### 8.6　CNS 27001 資訊安全合規聲明

資訊安全管理標準遵循： 系統設計與開發全程依循 CNS 27001（ISO 27001）資訊安全管理標準，涵蓋以下控制措施： - 存取控制（A.9）： RBAC 角色型權限、AD/LDAP 身份驗證、多因素認證（MFA）設計預留 - 加密機制（A.10）： TLS 1.3 傳輸加密、AES-256 儲存加密、API 簽章驗證 - 稽核日誌（A.12）： 所有系統操作日誌保留 ≥6 個月，支援條件查詢與導出 - 變更管理（A.12.5）： Docker 映像簽名（Docker Content Trust）、版本控制、發佈前檢核 - 事故應變（A.16.1）： 資安事件分級與通報機制、災難復原 RTO/RPO 設計

安全檢測結果： 弱點掃描、滲透測試及源碼檢測均由第三方資安顧問執行，結果詳見「測試報告書（#09）第四章 資安檢測結果」。高風險與嚴重弱點已全數修復並複檢通過，中風險項目已記載於資安改善計畫。

資訊安全防護基準查核表： 已依資通安全管理法規定提交「資訊安全防護基準查核表」正本予台鐵資訊安全課。

### 8.7　國發會共通性 API 規範聲明

本案涉及共通性 API 之功能介面，均依國家發展委員會「共通性應用程式介面規範」辦理，採 RESTful API 設計、JSON 格式交換、OAuth 2.0 授權機制，API 文件以 OpenAPI 3.0 規格撰寫。

### 8.8　繁體中文語言合規聲明

文件繁體中文： 本結案報告及全案 13 份交付文件（#01~#13）均使用繁體中文，經自動化掃描工具驗證無簡體中文字元，符合契約§1.6 規定。掃描工具與驗證結果詳見「工作計畫書（#01）§1.6 合規遵循聲明」。

系統界面繁體中文： 管理後台、值機平台、旅客端 Web/App 全部使用繁體中文，AI 生成回覆（LLM 輸出）亦經繁體中文檢核通過，無簡體字混入。

用語規範： 全案用語統一使用台灣資通訊慣用語（如「回復」而非「返回」、「客服」而非「客服」等），無大陸常用術語。AI 客服回應語料經主題專家逐句審核，確認用語地道且符合台灣民眾習慣。

### 8.9　系統異常降級聲明

系統內建三級降級機制（L1 輕度/L2 中度/L3 重度），任何子系統異常均可立即將受影響通話自動切換至人工客服，確保旅客服務不中斷。詳見 #08 系統上線執行計畫書 §8.3。

### 8.10　文件格式聲明

本案全部 13 份交付文件均符合契約規定，採 A4 尺寸直式橫書格式，附頁次，文件首頁標示案號（L0215P2010U）、版本號及日期。所有文件均以 Markdown 格式製作，經驗證無簡體中文、大陸慣用語或產地限制內容。文件索引詳見下列清單。

## 附錄

### 附錄 A　軟體授權清單與續用條件

依需求書§三(八)規定，契約期滿未續購時，台鐵得繼續使用契約到期前最後更新之版本。本案所使用之軟體元件授權型態及續用條件如下：

| 軟體元件 | 授權型態 | 期滿續用條件 |
| --- | --- | --- |
| ASR 語音辨識引擎（Whisper large-v3 / faster-whisper） | 開源授權（MIT） | 無授權到期限制，可續用最後更新版本 |
| NLU 自然語言理解模組（Llama 3.1 8B-Instruct） | 開源授權（Llama 3.1 Community License） | 可續用最後更新版本，不含後續模型更新 |
| TTS 語音合成引擎（Coqui XTTS-v2） | 開源授權（MPL-2.0） | 無授權到期限制 |
| SIP 閘道介接模組（PJSIP） | 開源授權（GPL-2.0） | 無授權到期限制 |
| Embedding 模型（multilingual-e5-large） | 開源授權（MIT） | 無授權到期限制 |
| 對話管理平台 | 專案永久授權 | 可續用最後更新版本 |
| 向量資料庫（Qdrant） | 開源授權（Apache-2.0） | 無授權到期限制 |
| 系統監控與告警模組 | 開源授權（Apache-2.0） | 無授權到期限制 |

上述所有軟體元件均無大陸地區品牌或大陸地區製造之組件，符合契約設備產地規定。

### 附錄 B　引用文件編號清單

本結案報告引用之交付文件如下：

| 文件編號 | 文件名稱 | 引用章節 |
| --- | --- | --- |
| #01 | 工作計畫書 | 第一章、第二章、第三章 |
| #02 | 系統分析報告書 | 第二章 |
| #03 | 程式設計規格報告書 | 第二章 |
| #04 | 教育訓練計畫書 | 第二章、第四章 |
| #05 | 測試計畫書 | 第四章 |
| #06 | 軟硬體清單及系統架構圖 | 第二章 |
| #07 | 軟體使用及維護手冊 | 第七章 |
| #08 | 系統上線執行計畫書 | 第五章 |
| #09 | 測試報告書 | 第四章 |
| #10 | 程式設計書 | 第二章 |
| #11 | 原始程式碼光碟 | 第六章 |
| #12 | 教育訓練執行報告書 | 第二章、第四章 |

文件結束