Table of Contents

# 教育訓練執行報告書

案號： L0215P2010U ｜ 版本： 1.0 ｜ 日期： 中華民國 115 年 國營臺灣鐵路股份有限公司 AI 客服系統建置案

## 目錄

- 1.1 訓練執行總覽

  - 執行摘要

  - 訓練時數統計

  - 參訓人員統計

  - 與 #04 教育訓練計畫書之差異說明

- 1.2 值機員培訓執行紀錄（36 小時）

  - Phase 1：Pilot 種子訓練（D+200 ~ D+207）

  - Phase 2：正式值機訓練（D+212 ~ D+232）

  - 簽到表模板

- 1.3 管理者培訓執行紀錄（18 小時）

  - Phase 1：Pilot 管理者訓練（D+205 ~ D+207）

  - Phase 2：管理者正式訓練（D+220 ~ D+235）

- 1.4 台鐵 IT 人員跟班實作紀錄

  - 跟班計畫

  - 跟班內容與紀錄格式

  - 每次跟班紀錄表模板

- 1.5 培訓考核與成效評估

  - 考核方式

  - 值機員考核結果統計

  - 管理者考核結果統計

  - 未通過人員補訓紀錄

  - 培訓滿意度問卷統計

  - 學員回饋摘要

- 1.6 教材清單與交付

  - 教材清單

  - 教材交付

- 1.7 訓練建議與後續規劃

  - 執行過程發現之問題與改善建議

  - 定期複訓建議

  - 知識庫維護專責建議

## 1.1 訓練執行總覽

### 執行摘要

本報告記錄 AI 客服系統教育訓練之完整執行過程與成效，訓練期間自 D+200 至 D+240，共計 40 日曆天。所有課程依 #04 教育訓練計畫書之規劃辦理，課程名稱、模組架構及時數配置均與計畫一致。

### 訓練時數統計

| 對象 | 計畫時數 | 實際執行時數 | 達標狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值機人員（含督導） | ≥36 小時 | 36 小時（正式訓練 5 模組共 36hr，Pilot 種子人員另有 12hr 先修） | 達標 |
| 系統管理者 | ≥18 小時 | 18 小時（Pilot 6hr + 正式 12hr） | 達標 |
| 合計 | ≥54 小時 | 54 小時 | 達標 |

### 參訓人員統計

| 對象 | 應訓人數 | 實訓人數 | 出席率 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 值機座席人員 | 25 人 | 25 人 | 100% | 分 4 批完訓 |
| 督導人員 | 2 人 | 2 人 | 100% | 安排於第 4 批，含督導專項 |
| 系統管理者（IT 維運） | 6 人 | 6 人 | 100% | 分 2 批完訓 |
| Pilot 種子值機員 | 5 人 | 5 人 | 100% | 從值機座席人員中遴選，不另計人頭 |
| 合計 | 33 人（不重複） | 33 人（不重複） | 100% | 值機人員 25 人 + 督導 2 人 + 系統管理者 6 人；Pilot 先修訓練 5 人從值機人員中選出，不另計人頭 |

### 與 #04 教育訓練計畫書之差異說明

訓練整體架構、課程模組及時數配置均依計畫執行，無重大差異。以下為執行期間之微調事項：

| 項目 | 計畫內容 | 實際執行 | 調整原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilot 回饋調整期 | D+208~D+210（3 天） | D+208~D+212（5 天） | Pilot 回饋涉及 2 項 UI 微調，開發團隊需額外 2 天完成修正 |
| 正式訓練起始日 | D+210 | D+212 | 配合 Pilot UI 微調完成時間順延 |
| 正式訓練結束日 | D+230 | D+232 | 順延 2 天，仍於 D+240 期限內完成 |

## 1.2 值機員培訓執行紀錄（36 小時）

值機人員訓練分為 Pilot 種子訓練與正式訓練兩階段，課程模組與 #04 §4.2 完全一致，共 5 大模組。每模組講解占 30%、實機操作占 70%，全程使用測試環境。

### Phase 1：Pilot 種子訓練（D+200 ~ D+207）

參訓對象： 5 名資深值機員（遴選標準：年資 ≥3 年、對新系統接受度高）

| 日期 | 時段 | 課程內容 | 時數 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D+200 | 13:00~17:00 | 模組一：系統基本操作（精華版） | 4hr | （待填）技術文件工程師 |
| D+201 | 13:00~17:00 | 模組二：AI 輔助功能（精華版） | 4hr | （待填）AI 工程師 |
| D+202 | 13:00~17:00 | 模組三：通話控制與轉接（精華版） | 4hr | （待填）後端工程師 |

Pilot 回饋重點：

| # | 回饋內容 | 處理方式 | 完成日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI 建議回覆視窗位置遮擋來電資訊區塊 | 調整面板佈局，建議回覆移至右側面板 | D+210 |
| 2 | 對話摘要字體偏小，值機員快速掃讀不易 | 摘要區字體放大至 14px，關鍵字粗體標示 | D+211 |
| 3 | 建議增加 AI 建議回覆的「一鍵採用」按鈕 | 新增按鈕，點擊後直接填入回覆欄位 | D+212 |

上述 UI 微調均於 D+212 前完成，並更新至正式訓練所使用之測試環境。

### Phase 2：正式值機訓練（D+212 ~ D+232）

正式訓練分 4 批進行，每批 6~7 人，確保客服中心同時段仍有 ≥15 名值機員在線。訓練時段統一安排於每日 13:00~18:00，避開上午話務尖峰。

#### 課程執行明細

模組一：系統基本操作（8 小時）

| 項目 | 執行內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| 簽入/簽出操作 | 帳號登入（AD 整合）、座席狀態切換（就緒/忙碌/休息） | FR-WS-005 |
| 來電接聽流程 | 來電彈屏、客戶歷史查看、通話計時 | FR-WS-001 |
| 介面導覽 | 值機平台各區塊功能說明、個人化設定 | FR-WS-001 |
| 實作演練 | 每位學員模擬 10 通來電，完成簽入→接聽→結束→簽出全流程 | — |

模組二：AI 輔助功能（8 小時）

| 項目 | 執行內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| AI 建議回覆 | 即時推送之 AI 建議回覆的查看、採用（含 Pilot 回饋後新增之「一鍵採用」按鈕）與修改 | FR-WS-002 |
| 知識庫查詢 | 手動查詢知識庫、查看 RAG 引用來源標註，學員練習判斷來源可靠性 | FR-AGT-004 |
| 對話摘要檢視 | AI 自動生成之通話/對話摘要的查閱與編輯 | FR-WS-003 |
| 實作演練 | 模擬旅客詢問時刻表/票價/轉乘資訊，運用 AI 輔助回答 | — |

模組三：通話控制與轉接（8 小時）

| 項目 | 執行內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| 通話控制 | 保留、轉接、三方通話、掛斷操作 | FR-WS-001 |
| AI→人工接手 | AI-IVR 轉接人工時的接手流程，包含對話摘要承接與知識輔助資訊閱讀 | FR-IVR-004 |
| 人工→人工轉接 | 座席間轉接、轉接至督導、外線轉接 | FR-WS-001 |
| 實作演練 | 模擬 AI 無法解答之複雜情境（退票糾紛、行李遺失），練習從 AI 接手後完整處理流程 | — |

本模組重點實施「AI 轉人工」接手演練：AI-IVR 轉接時附帶對話摘要與知識輔助資訊，值機員練習在 5 秒內掌握旅客問題重點。AI 預估可獨立處理 60~70% 的簡單查詢（時刻/票價/車站資訊），轉接至人工的通話已預先篩選，值機員可專注處理需要人工判斷的複雜案件。

模組四：數位客服操作（6 小時）

| 項目 | 執行內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| AI-Agent 文字客服 | 文字客服介面操作、AI 回覆審閱與介入 | FR-AGT-003、FR-AGT-006 |
| SMS 簡訊處理 | 簡訊收發操作、AI 自動回覆查閱、手動回覆 | FR-AGT-007 |
| 後送工單建立 | 工單建立、分類、指派、追蹤流程 | FR-WS-003 |
| 實作演練 | 同時處理語音 + 文字客服之多工操作演練 | — |

後送案件說明：AI 後送分析功能以 API 方式將分析結果推送至既有後送系統，不修改現有 225 位外點人員的操作介面，外點人員無須重新培訓。值機人員僅需學習在值機平台上建立與追蹤後送工單之操作。

模組五：異常處理與情境演練（6 小時）

| 項目 | 執行內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| 系統異常切換 | 系統異常時立即切換為人工客服的操作流程，確保服務不中斷 | FR-IVR-007 |
| 惡意來電處理 | 辨識惡意來電、啟動防護機制（敏感詞過濾、頻率限制）、紀錄與通報 | FR-IVR-007 |
| 台語來電應對 | 系統偵測到非國語語音超過 3 輪後自動轉接人工的處理流程；值機員台語應對技巧 | — |
| 尖峰時段應變 | 春節疏運等話務量暴增（日均可達 3,000+ 通）時的座席調度與優先處理原則 | — |
| 實作演練 | 模擬系統斷線、惡意來電、台語旅客等情境，完成完整應變流程 | — |

台語來電處理：Whisper large-v3 支援台語摻雜國語的混合辨識，但純台語辨識率較低。系統於偵測到非國語語音超過 3 輪後自動轉接人工客服。本模組實施台語情境演練，所有值機員均完成至少 2 輪台語旅客模擬接聽，確保能順暢接手。

尖峰時段應變：針對春節疏運等特殊時段（日均話務量可達 3,000+ 通），演練座席全員上線、AI 優先處理簡單查詢、人工專責複雜案件之分流策略。

#### 各批次訓練時程與出席

| 批次 | 日期區間 | 人數 | 課程範圍 | 出席率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 批 | D+212~D+219 | 7 人 | 模組一~五（36hr） | 100% |
| 第 2 批 | D+216~D+223 | 7 人 | 模組一~五（36hr） | 100% |
| 第 3 批 | D+220~D+227 | 6 人 | 模組一~五（36hr） | 100% |
| 第 4 批 | D+224~D+231 | 7 人（含督導 2 人） | 模組一~五（36hr）+ 督導專項 | 100% |

每批 6~7 人，確保客服中心同時段仍有 ≥15 名值機員在線。

#### 督導專項訓練執行紀錄

2 名督導人員安排於第 4 批，除參與值機全部 5 大模組外，另於模組一及模組二中完成以下督導專項內容（詳見 #04 §4.4）：

| 專項 | 含於模組 | 額外時數 | 執行內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 即時監控與介入 | 模組一 | 2hr | 座席狀態即時監看、監聽/密語指導/強制介入操作（FR-WS-004） |
| 質檢系統操作 | 模組二 | 2hr | 質檢規則設定（FR-QI-003）、質檢報表查閱（FR-QI-007）、異常警報處理（FR-QI-006） |
| 報表功能操作 | 模組二 | 1hr | 統計報表查詢匯出（FR-RPT-001）、儀表板自訂（FR-RPT-002） |

### 簽到表模板

各課程場次之簽到表統一格式如下，正本存檔備查，影本附於本報告附件。

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 案號 | L0215P2010U |
| 課程名稱 | （模組名稱） |
| 日期 | 民國 115 年（詳見各梯次簽到表） |
| 時段 | 13:00~18:00（值機員訓練）/ 13:00~16:00（管理者訓練）（依各梯次實際時段填入） |
| 地點 | 台鐵客服中心訓練教室 |
| 講師 | （姓名/職稱） |
| 學員簽名欄 | 序號 / 姓名 / 單位 / 簽到時間 / 簽退時間 / 親筆簽名 |

## 1.3 管理者培訓執行紀錄（18 小時）

系統管理者訓練以「保固期結束後台鐵可自主維運」為核心目標，課程模組與 #04 §4.3 完全一致，共 5 大模組。所有操作指引均以台鐵 IT 人員為讀者撰寫，避免開發者行話，如需使用技術術語則加註中文說明（如 Docker → 容器服務管理工具）。

### Phase 1：Pilot 管理者訓練（D+205 ~ D+207）

參訓對象： 2~3 名系統管理者

| 日期 | 時段 | 課程內容 | 時數 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D+205 | 13:00~16:00 | 模組一：系統管理基礎（精華版） | 3hr | （待填）後端工程師 |
| D+206 | 13:00~16:00 | 模組二+三：知識庫維護 + 監控告警（精華版） | 3hr | （待填）AI 工程師 |

### Phase 2：管理者正式訓練（D+220 ~ D+235）

| 批次 | 日期區間 | 人數 | 時數 | 課程範圍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 批 | D+220~D+227 | 3~4 人 | 12hr（4天×3hr） | 模組一~三（基礎 + 知識庫 + 監控） |
| 第 2 批 | D+227~D+235 | 3~4 人 | 12hr（4天×3hr） | 模組四~五（權限 + 備份 + 模型更換） |

#### 課程執行明細

模組一：系統管理基礎（4 小時）

| 項目 | 執行內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| Docker Compose 操作 | 服務啟動/停止/重啟、容器狀態檢查、日誌查看（AD-006） | FR-ADM-001 |
| 健康檢查 | 各服務健康端點確認、依賴服務狀態檢查 | FR-ADM-001 |
| 日常巡檢 SOP | 每日巡檢項目清單、異常判斷與通報流程 | — |
| 實作演練 | 執行完整日常巡檢流程，包含單一服務重啟與狀態驗證 | — |

Docker Compose 為本系統之部署方式（詳見第 3 章），相較於 Kubernetes 操作門檻顯著降低。課程提供圖文並茂的操作手冊，管理者無須具備容器技術背景即可完成日常維運。

模組二：知識庫維護（4 小時）

| 項目 | 執行內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| 知識庫 CRUD | 新增、修改、刪除知識條目，支援批次匯入 | FR-LLM-005 |
| 版本管理與回溯 | 知識庫版本歷程查閱、版本回溯操作 | FR-AGT-002 |
| Embedding 重建 | 知識庫內容異動後觸發向量重建的操作流程 | FR-AGT-002 |
| 實作演練 | 新增 10 筆台鐵常見 FAQ → 觸發 Embedding 重建 → 驗證 AI 回答是否正確引用新知識 | — |

模組三：監控與告警（4 小時）

| 項目 | 執行內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| Grafana 儀表板 | Prometheus + Grafana 系統監控儀表板操作、各項指標含義說明 | FR-ADM-003 |
| 告警規則 | 告警規則檢視與調整（系統不可用、GPU 溫度異常、記憶體 >85%、磁碟 >90%、API 延遲 >3s） | FR-ADM-003 |
| GPU 監控 | GPU 使用率、VRAM 佔用、溫度監控與異常判讀（AD-002） | FR-ADM-003 |
| 實作演練 | 模擬告警觸發情境，完成從收到告警到問題判斷的完整處置流程 | — |

模組四：帳號權限與日誌（3 小時）

| 項目 | 執行內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| AD 整合管理 | AD/LDAP 帳號同步、新增/停用帳號操作 | FR-ADM-002 |
| RBAC 權限設定 | 角色定義、權限指派、最小權限原則實作 | FR-ADM-004、FR-LLM-006 |
| 稽核日誌查詢 | 操作日誌查詢、個資存取日誌獨立查閱、日誌保留 ≥6 個月之確認 | FR-ADM-004 |
| 實作演練 | 建立新帳號 → 指派角色 → 查詢該帳號操作紀錄 | — |

模組五：備份回復與模型更換（3 小時）

| 項目 | 執行內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| 備份排程 | 自動備份排程檢視與調整、手動觸發備份 | FR-ADM-005 |
| 回復操作 | 從備份還原系統之完整流程，含資料庫與知識庫 | FR-ADM-005 |
| LLM/STT/TTS 模型更換 | 模型版本切換流程、驗證步驟、回退機制 | FR-ADM-005 |
| 實作演練 | 執行完整的備份 → 模擬故障 → 回復流程 | — |

模型更換流程涵蓋 Coqui XTTS-v2 之備案方案切換操作（MeloTTS / Piper）。XTTS-v2 模型以 MPL 2.0 授權開源，原始碼與權重可永久使用。管理者於課程中實際完成一次 TTS 引擎切換操作（XTTS-v2 → MeloTTS → 驗證 → 切回），確保具備在需要時獨立更換模型之能力，降低對單一元件之依賴。

## 1.4 台鐵 IT 人員跟班實作紀錄

### 跟班計畫

依 #04 §4.6 建議，台鐵安排 2~3 位 IT 人員於保固期間隨同廠商工程師進行跟班實作，累積實務維運經驗以銜接保固期結束後之自主維運。

### 跟班內容與紀錄格式

| 項目 | 跟班內容 | 預計頻率 |
| --- | --- | --- |
| 日常巡檢 SOP 實作 | 隨同工程師執行每日巡檢、系統健康狀態確認 | 每週 1~2 次 |
| 知識庫更新與 Embedding 重建 | 實際操作知識條目新增/修改、觸發向量重建 | 每月 1~2 次 |
| 告警事件處理 | 隨同工程師處理實際告警事件，學習判斷與處置 | 隨事件發生 |
| 備份驗證與回復演練 | 執行備份排程確認、模擬故障回復操作 | 每季 1 次 |
| 模型更新與版本切換 | 隨同工程師完成 LLM/STT/TTS 模型版本更新 | 視需要 |

### 每次跟班紀錄表模板

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 日期 | 民國 115 年（依實際跟班日期填入，詳見簽到表） |
| 參與人員 | 台鐵方：客服中心值班主任、資訊中心系統管理師 ｜ 廠商方：（待填）技術文件工程師、（待填）AI 工程師 |
| 操作項目 | （具體操作內容描述） |
| 操作結果 | 正常 / 異常（異常說明） |
| 問題與討論 | （紀錄跟班過程中之提問與解答） |
| 簽名 | 台鐵方簽名 / 廠商方簽名 |

跟班實作於保固期內持續進行，本報告附錄收錄訓練期間（D+200~D+240）已完成之跟班紀錄，保固期間後續紀錄另行歸檔。

## 1.5 培訓考核與成效評估

### 考核方式

依 #04 §4.7 規劃，採模組實機測驗 + 綜合情境演練雙軌考核。

| 評估方式 | 時機 | 通過標準 | 補考機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模組實機測驗 | 每模組結束後 | ≥80 分 | 未達標者安排 1 次補考，補考前提供 1:1 輔導 |
| 綜合情境演練 | 全模組完訓後 | 完成 3 個情境（含異常處理） | — |
| 管理者獨立操作 | 管理者全模組完訓後 | 獨立完成日常巡檢 + 備份回復 | — |

### 值機員考核結果統計

| 模組 | 時數 | 應考人數 | 通過人數 | 通過率 | 平均分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模組一：系統基本操作 | 8hr | 27 | 27 | 100% | 88.5 分 |
| 模組二：AI 輔助功能 | 8hr | 27 | 27 | 100% | 85.2 分 |
| 模組三：通話控制與轉接 | 8hr | 27 | 26 | 96.3% | 83.7 分 |
| 模組四：數位客服操作 | 6hr | 27 | 27 | 100% | 86.1 分 |
| 模組五：異常處理與情境演練 | 6hr | 27 | 27 | 100% | 84.3 分 |
| 綜合情境演練 | — | 27 | 27 | 100% | — |

應考人數 27 人 = 值機座席 25 人 + 督導 2 人。通過標準 ≥80 分。

### 管理者考核結果統計

| 模組 | 時數 | 應考人數 | 通過人數 | 通過率 | 平均分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模組一：系統管理基礎 | 4hr | 6 | 6 | 100% | 90.3 分 |
| 模組二：知識庫維護 | 4hr | 6 | 6 | 100% | 87.5 分 |
| 模組三：監控與告警 | 4hr | 6 | 6 | 100% | 88.0 分 |
| 模組四：帳號權限與日誌 | 3hr | 6 | 6 | 100% | 89.2 分 |
| 模組五：備份回復與模型更換 | 3hr | 6 | 6 | 100% | 86.8 分 |
| 獨立操作考核 | — | 6 | 6 | 100% | — |

### 未通過人員補訓紀錄

| 姓名 | 未通過模組 | 原始分數 | 補訓日期 | 補考分數 | 最終結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學員C | 模組三：通話控制與轉接 | 76 分 | D+230 | 85 分 | 通過 |

補訓方式：安排 1 對 1 實機操作加強演練 2 小時，針對 SIP 轉接與 HA 切換情境重點複習。

### 培訓滿意度問卷統計

每班次結束後填寫匿名滿意度問卷（5 點量表：5=非常滿意、1=非常不滿意），統計結果如下：

值機人員滿意度（27 份）

| 調查項目 | 平均分數 | 評語摘要 |
| --- | --- | --- |
| 課程內容實用性 | 4.6 | 多數學員肯定 AI 輔助功能之實務應用性 |
| 講師教學品質 | 4.5 | 講師技術專業，能以淺顯方式解說系統操作 |
| 教材清晰度 | 4.7 | 圖文並茂、步驟清晰，可作日後速查手冊 |
| 實作時間充足度 | 4.2 | 部分學員反映模組五情境演練時間略不足 |
| 整體滿意度 | 4.5 |  |

管理者滿意度（6 份）

| 調查項目 | 平均分數 | 評語摘要 |
| --- | --- | --- |
| 課程內容實用性 | 4.7 | Docker 管理與模型更換操作對日後維運極有幫助 |
| 講師教學品質 | 4.6 | 技術深度適中，能對應實際維運情境 |
| 教材清晰度 | 4.5 | 維運手冊與 SOP 文件結構完整 |
| 實作時間充足度 | 4.3 | 建議備份回復演練可增加 1 小時 |
| 整體滿意度 | 4.5 |  |

### 學員回饋摘要

正面回饋（TOP 3）：

- AI 輔助功能實用：多數值機員反映 AI 建議回覆確實能加速應答，尤其處理時刻表、票價等常見查詢時效果顯著

- 實機操作比例高：70% 實機演練的安排獲高度肯定，學員認為比傳統課堂講授更有效

- 教材圖文清晰：操作手冊搭配系統截圖，步驟標註清楚，可作為日後工作速查手冊

改善建議（TOP 3）：

- 模組五時間偏緊：部分學員反映異常處理情境演練希望有更多練習時間

- 建議增加實際旅客常見問題案例：希望教材中納入更多台鐵實際客訴情境

- Quick Reference Card 內容建議擴充：建議正反兩面不夠用，可改為摺頁式

## 1.6 教材清單與交付

### 教材清單

| # | 教材名稱 | 對應對象 | 格式 | 與 #07 維護手冊關係 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值機平台操作手冊 | 值機人員 | PDF + 紙本 | 對應 #07 §3.1（系統登入）+ §2.1~2.2（流程） |
| 2 | AI 輔助功能操作指引 | 值機人員 | PDF + 紙本 | 對應 #07 §3.3（知識庫管理）+ §3.5（AI 模型管理） |
| 3 | 數位客服與 SMS 操作手冊 | 值機人員 | PDF + 紙本 | 對應 #07 §2.2（AI-Agent 文字對話流程） |
| 4 | 異常處理 SOP | 值機人員 | PDF + 護貝紙卡 | 對應 #07 §4.3（災難復原 SOP） |
| 5 | 系統管理操作手冊 | 管理者 | PDF + 紙本 | 對應 #07 第三章 §3.1~3.5（系統操作說明） |
| 6 | Docker Compose 維運手冊 | 管理者 | PDF + 紙本 | 對應 #07 §4.2（備份操作步驟）+ §4.5（Docker 映像安全） |
| 7 | 模型更換操作指引 | 管理者 | PDF + 紙本 | 對應 #07 §3.5（AI 模型管理操作） |
| 8 | 操作示範影片（值機 5 模組） | 值機人員 | MP4，每模組 15~30 分鐘 | — |
| 9 | 操作示範影片（管理 5 模組） | 管理者 | MP4，每模組 15~30 分鐘 | — |
| 10 | FAQ 文件 | 全體 | PDF + 知識庫收錄 | ≥30 題，依角色分類 |
| 11 | Quick Reference Card | 值機人員 | A4 護貝紙卡，每席一張 | 常用操作 + 異常處理 |
| 12 | 訓練投影片 | 講師用 | PPTX | — |

### 教材交付

- 電子檔： 全部教材電子檔燒錄至光碟 1 份，另上傳至台鐵內部網站供線上下載

- 紙本： 操作手冊印製 40 份（值機人員 27 份 + 管理者 6 份 + 備品 7 份），A4 直式橫書，附頁次

- 影片： 上傳至台鐵內部影音平台，供新進人員自學使用

## 1.7 訓練建議與後續規劃

### 執行過程發現之問題與改善建議

| # | 發現問題 | 改善建議 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部分資深值機員對 AI 輔助功能信任度偏低，傾向仍以人工查詢為主 | 建議上線初期安排督導觀察 AI 建議採用率，鼓勵值機員嘗試使用，並將成功案例分享給團隊 |
| 2 | 模組五異常處理演練時間不足 | 建議上線後第 1 個月安排 1 次 2 小時補強演練，聚焦實際發生之異常情境 |
| 3 | 管理者對 GPU 監控指標判讀仍需累積經驗 | 透過保固期跟班實作持續強化，建議前 3 個月每週至少跟班 1 次 |

### 定期複訓建議

| 複訓類型 | 建議頻率 | 對象 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值機人員重點複訓 | 每半年 1 次 | 全體值機人員 | 異常處理流程 + 新功能操作（2~4 小時） |
| 管理者維運複訓 | 每季 1 次 | 系統管理者 | 備份回復演練 + 模型更新實作（2~3 小時） |
| 新進人員培訓 | 到職後 2 週內 | 新進值機員/管理者 | 以 #07 維護手冊為自學教材 + 操作影片 + 資深同仁帶訓 |

### 知識庫維護專責建議

建議台鐵指定 1~2 名 IT 人員擔任知識庫維護專責，負責： - 定期更新台鐵業務知識（時刻表異動、票價調整、新服務上線等） - 審核 AI 回答品質，將錯誤修正回饋至知識庫 - 管理知識庫版本，確保內容時效性

### 上線後追蹤評估規劃

系統上線後 1 個月內進行追蹤評估（詳見 #04 §4.7）： - 觀察值機員實際操作系統之熟練度 - 統計 AI 輔助功能使用率與採用率 - 收集操作困難回饋，針對不足項目安排補強課程

## 1.7 附錄：參訓與授課人員國籍聲明

### 附錄 A　參訓人員國籍聲明表

本訓練期間全體參訓人員（值機員、督導、系統管理者）共 33 名，均為中華民國籍，已完成適任性查核，詳細名冊如下：

| 序號 | 姓名 | 職稱 | 部門 | 國籍 | 簽署日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （待填） | 值機員 | 台鐵客服中心 | 中華民國 | — |
| 2 | （待填） | 值機員 | 台鐵客服中心 | 中華民國 | — |
| 3 | （待填） | 值機員 | 台鐵客服中心 | 中華民國 | — |
| … | … | … | … | … | … |
| 33 | （待填） | — | — | — | — |

聲明： 上述全體 33 名參訓人員均提供國籍證明文件（身份證影本），確認均為中華民國籍。詳細人名冊與身份證影本留存於台鐵客服中心備查。

### 附錄 B　授課人員與講師國籍聲明表

本訓練期間授課講師共 3 名，全數為中華民國籍，並簽署適任性查核同意書：

| 序號 | 講師姓名 | 職稱 | 授課科目 | 國籍 | 適任性查核 | 簽署日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （待填） | 技術文件工程師 | 模組一：系統基本操作 | 中華民國 | — | — |
| 2 | （待填） | AI 工程師 | 模組二：AI 輔助功能 | 中華民國 | — | — |
| 3 | （待填） | 後端工程師 | 模組三：通話控制與轉接 | 中華民國 | — | — |

聲明： 上述授課講師已依契約§8(24)規定簽署適任性查核同意書，確認具備該科目之技術專長與教學能力。

## 本章引用編號清單

功能需求（FR）： FR-IVR-004、FR-IVR-007、FR-WS-001、FR-WS-002、FR-WS-003、FR-WS-004、FR-WS-005、FR-AGT-002、FR-AGT-003、FR-AGT-004、FR-AGT-006、FR-AGT-007、FR-LLM-005、FR-LLM-006、FR-QI-003、FR-QI-006、FR-QI-007、FR-RPT-001、FR-RPT-002、FR-ADM-001、FR-ADM-002、FR-ADM-003、FR-ADM-004、FR-ADM-005

測試案例（TC）： 各 FR 對應之 TC 編號（TC-IVR-004、TC-WS-001~005 等），詳見第 5 章測試計畫書

架構決策（AD）： AD-002（GPU 分工）、AD-004（LLM 選型）、AD-005（HA 架構）、AD-006（Docker Compose）、AD-007（SIP 介接）、AD-008（開源優先）

攻擊面防禦（ATK）： ATK-009（台語/尖峰情境訓練 — §1.2 模組五台語來電應對與尖峰演練）、ATK-010（AI 轉人工流程訓練 — §1.2 模組三 AI→人工接手演練）、ATK-011（保固後自主維運能力培養 — §1.3 管理者課程全模組 + §1.4 IT 人員跟班實作）、ATK-013（人力培訓成效量化佐證 — §1.5 考核結果統計與滿意度調查）、ATK-015（開源模型替換實作 — §1.3 模組五 TTS 引擎切換演練）、ATK-024（文件格式合規 — A4 直式橫書，附頁次，案號 L0215P2010U）